2026合成生物学创新赛 · 蛋白质设计赛道
下一步设计思路与管线规划

——从学习准备阶段到设计实施阶段的全面过渡方案

生成日期：2026年05月25日
目标蛋白：sfGFP（超折叠绿色荧光蛋白）
竞赛核心指标：初始亮度 x 热稳定性保留率（72°C/10min）
序列设计空间：220-250 AA 全序列自由设计

目  录

一、当前状态总结

1.1 已完成的学习与准备工作

1.2 当前能力与差距评估

二、竞赛规则核心解读

2.1 评分机制的深度分析

2.2 实验流程对设计的指导意义

2.3 本届竞赛的规则优势与机遇

三、总体设计策略

3.1 设计哲学：多策略并行 + 漏斗筛选

3.2 四大设计策略方向

3.3 策略协同与互补机制

四、核心技术管线设计

4.1 主管线架构：五阶段漏斗筛选

4.2 Phase 1: 序列生成与预筛选

4.3 Phase 2: 亮度快速预测

4.4 Phase 3: 结构预测与验证

4.5 Phase 4: 热稳定性深度评估

4.6 Phase 5: 联合排序与最终决策

五、多策略并行方案

5.1 策略A：理性工程优化管线

5.2 策略B：深度学习驱动管线

5.3 策略C：结构导向设计管线

5.4 策略D：进化信息导向管线

六、关键工具与模型选型		七、时间规划与里程碑

八、风险分析与应对策略		九、下一步具体行动计划

附录：参考资源与工具清单

一、当前状态总结

1.1 已完成的学习与准备工作

经过约两周的系统性学习阶段，目前已经完成以下准备工作：

（1）理论学习（四个专题，已全部完成）

专题一：总体学习路径与路线图 -- 建立了从零基础到竞赛实践的全局认知框架

专题二：GFP基础理论与实践 -- 掌握了GFP的beta-桶结构、发色团自催化成熟机制（环化-脱水-氧化三步）、荧光光物理原理（ESPT激发态质子转移）、关键残基功能角色（Tyr66-Gly67-Arg96-Glu222-Ser205-His148）

专题三：AI蛋白质设计工具与实战 -- 熟悉了ESM-2/ESM3蛋白质语言模型、ProteinMPNN逆折叠设计、AlphaFold2/ESMFold结构预测、RFdiffusion骨架生成等核心工具的原理和实操

专题四：蛋白质稳定性与热稳定性工程 -- 掌握了delta-delta-G预测（FoldX/Rosetta）、表面电荷网络工程、核心疏水堆积优化、二硫键引入、Loop刚性化等热稳定性改造策略

（2）文献调研（7篇核心论文 + 多篇辅助文献，已全部阅读）

Sarkisyan et al. (2016) Nature -- GFP适应度景观：>50,000变体的系统性突变扫描，揭示上位效应和Sigmoid截断函数

Pedelacq et al. (2006) Nat Biotechnol -- Superfolder GFP原始文献，竞赛基准蛋白的设计逻辑

Zhang et al. (2024) Nat Methods -- mBaoJin：最新单体超亮GFP，来自StayGold的单体化改造

Hirano et al. (2022) Nat Biotechnol -- StayGold：超高光稳定性GFP的二聚体原始版本

Close et al. (2015) Proteins -- TGP：结构导向表面工程创造极端热稳定性GFP

Tsien (1998) Annu Rev Biochem -- GFP领域奠基性综述，发色团化学与光谱调控的经典

Rives et al. (2025) Science -- ESM3/esmGFP：AI从零生成全新GFP，展示了蛋白质语言模型的生成能力

（3）数据整合（已全部完成）

整合了来自Sarkisyan 2016（~54,000 GFP变体+亮度标签）、FPbase（~1,110 GFP相关蛋白的光学性质）、ProTherm（热稳定性测量数据）、UniProt P42212（58条实验验证突变注释）等多源数据

生成了consolidated_GFP_dataset.csv统一数据集，覆盖亮度、光学性质、热稳定性、突变知识库、候选设计位点、文献知识、参考序列等7个维度

整理了5条核心参考序列（sfGFP/avGFP/amacGFP/cgreGFP/ppluGFP）及其推荐PDB结构

获取了历年20条优秀序列（2024和2025各10条），可追溯历史优胜者的设计思路

整理出45个候选设计位点，按重要性分为三个层级（核心光谱位点/折叠增强位点/精细优化位点）

（4）初步代码管线（v0.1版，已运行）

实现了基于ESM/SaProt蛋白质语言模型嵌入 + 随机森林回归的GFP亮度预测管线（gfp_design.py, ~800行）

支持候选序列随机生成、亮度预测、排除列表过滤、Top-N排序输出

已生成首轮6条候选序列（top_candidates.csv），但基于avGFP骨架且仅优化亮度单目标

数据整合管线（integrate_data.py, ~400行）：自动化10个训练数据文件的格式转换和统一整合

（5）策略文档积累

GFP现有数据整合分析报告 -- 10章系统性分析，含设计策略建议和规避清单

GFP发光机制与影响因素详解 -- 发色团化学与光物理的深层机理解析

ThermoMPNN与GROMACS 72°C热冲击模拟完整教程 -- 热稳定性计算验证的实操方案

提升GFP热稳定性/荧光亮度的结构改造策略 -- 具体突变位点和机制的详细指导（两份独立文档）

河南大学导师匹配分析报告 -- 可能的学术合作资源

1.2 当前能力与差距评估

现有优势：

理论基础扎实：对GFP结构-功能关系有系统性理解，能够进行理性的突变设计

数据储备充分：拥有多维度、多来源的整合数据集，覆盖竞赛所需的所有数据类型

工具链认知完整：对ESM/ProteinMPNN/AlphaFold/RFdiffusion/MD模拟等工具有充分的认知

已有可运行代码：可以在现有管线基础上迭代升级，而非从零开始

关键差距（需要在设计实施阶段解决）：

差距1：当前管线仅优化亮度，尚未整合热稳定性预测 -- 而竞赛是双目标乘积评分

差距2：使用avGFP而非sfGFP作为设计骨架 -- 需要切换为竞赛基准sfGFP

差距3：仅做定点突变组合（最多6个位点），未充分利用"全序列自由设计"的规则优势

差距4：预测模型较基础（随机森林），未使用深度学习微调或预训练模型迁移学习

差距5：缺乏结构层面的验证 -- 没有AlphaFold结构预测和MD热稳定性模拟的闭环

差距6：缺乏对往年优秀策略的深入借鉴和超越 -- 需要研究2024/2025优胜方案的设计逻辑

差距7：多目标优化框架缺失 -- 需要建立同时优化亮度和热稳定性的联合优化框架

二、竞赛规则核心解读

2.1 评分机制的深度分析

本届竞赛采用"双能乘积制"评分，核心公式为：

综合得分 = 相对亮度得分 x 热稳定性保留率

其中：

相对亮度得分：以sfGFP野生型为基准（100%），评估在Cell-Free体系中的折叠效率与荧光强度。测量条件：激发485nm / 发射515nm

热稳定性保留率 = F_after / F_initial：72°C加热10分钟后的残余荧光与初始荧光的比值。降温至25°C复性5分钟后读数（仅测试不可逆变性，消除温度物理淬灭效应）

淘汰红线：初始亮度 < sfGFP野生型的30% -> 该序列直接淘汰，两项及总成绩均记为0分

排名机制：6条提交序列中得分最高的一条作为队伍最终打榜成绩

独立荣誉：另设"最佳亮度奖"和"最佳热稳定奖"单项奖，鼓励单项极致优化

"乘积制"的关键策略启示：

这是乘法而非加法评分 -- 偏科没有出路。亮度50% x 稳定100% = 0.5，而亮度70% x 稳定70% = 0.49，后者可能更优？不对。80% x 80% = 0.64 > 50% x 100% = 0.5。结论：必须双高，且乘积最大化

30%亮度红线是最低门槛（存活线），实际竞争需要远超此线 -- 参考往届数据，预计金奖线可能在双目标乘积 > 0.5-0.7

6条序列只需1条登顶即可 -- 鼓励探索多样化策略，覆盖不同的"亮度 x 热稳定性"组合

客观得分相近时，思路清晰、技术前沿且开源的队伍优先 -- 文档质量本身就是竞争力

2.2 实验流程对设计的指导意义

竞赛实验由大设施统一执行，使用NEBExpress Cell-Free E. coli Protein Synthesis System：

实验步骤与设计启示对照：

| 实验步骤 | 条件 | 对蛋白质设计的指导意义 |
| --- | --- | --- |
| 表达 | Cell-Free体系，30°C，3小时 | 需要考虑在无细胞体系中高效折叠；无需考虑细胞内毒性；N端Met保留 |
| 成熟 | 25°C，30分钟静置 | 发色团自催化成熟需要适当的局部构象灵活性；过于刚性的设计可能阻碍成熟 |
| 初始读数 | Ex485/Em515，记录为F_initial | 荧光强度取决于：消光系数 x 量子产率 x 成熟效率 x 正确折叠比例 |
| 热冲击 | 72°C，10分钟 | 远高于生理温度，beta-桶结构需要极强的内在稳定性；不可逆变性主要来自聚集和发色团破坏 |
| 复性 | 25°C，5分钟 | 消除温度物理淬灭效应；仅测不可逆损伤；可逆解析叠在此步骤恢复，不影响得分 |
| 最终读数 | Ex485/Em515，记录为F_after | F_after/F_initial = 热稳定性保留率；核心是防止不可逆损伤 |

关键设计推论：

折叠效率是前提：如果不能在Cell-Free体系中高效折叠成熟，再好的序列也检测不到荧光。需要确保sfGFP的核心折叠增强突变被保留

发色团微环境稳定性是核心：72°C高温下维持发色团去质子化态（B态）和周围氢键网络是保留荧光的关键。重点保护Glu222-Ser205-发色团之间的氢键网络

防止不可逆聚集是关键：复性步骤消除了可逆解析叠的影响，真正致命的是高温导致的不可逆聚集沉淀。表面亲水化改造和二硫键交联最有效

2.3 本届竞赛的规则优势与机遇

与往届相比的重大变化和带来的机遇：

机遇1：全序列自由设计（220-250 AA）-- 不再限制突变位点数量，可以从头设计整条序列。这意味着可以：(a) 同时优化更多位点，(b) 使用ProteinMPNN等工具进行全局序列重设计，(c) 探索远离传统突变热点的创新位点

机遇2：基准升级为sfGFP -- sfGFP本身就具有高亮度和高折叠效率，设计起点更高，这意味着需要在此基础上做"增量优化"而非"修复缺陷"

机遇3：明确鼓励Agent/LLM使用 -- 竞赛文档明确提到"鼓励并欢迎使用各种大模型与代码Agent"，需在文档中展示Agent的逻辑树和关键执行日志。这意味着使用LLM Agent进行自动化设计是加分项

机遇4：开源要求 -- 需要公开GitHub仓库和README。这既是要求也是展示机会，优秀的代码质量和文档可以成为评审加分项

三、总体设计策略

3.1 设计哲学：多策略并行 + 多级漏斗筛选

基于竞赛规则"6条序列取最高分"的机制，以及蛋白质序列-功能关系的复杂性和不确定性，采用"多策略并行探索、多级漏斗筛选、最终联合决策"的总体设计哲学。

核心理念：

广度优先（Exploration）：同时运行4条设计管线，每条管线基于不同的设计假设和技术路线，覆盖更广泛的序列空间

深度验证（Exploitation）：每条管线产出的候选序列经过结构预测、稳定性计算、MD模拟等多级严格验证

联合决策（Integration）：综合多条管线的预测结果，选择6条互补而非冗余的序列提交，最大化命中概率

风险分散（Diversification）：不同策略覆盖不同的"亮度 x 热稳定性"帕累托前沿区域，降低单一策略系统性失败的风险

3.2 四大设计策略方向

策略A：基于sfGFP骨架的理性工程优化（保守稳健型）

核心思路：以sfGFP为设计起点，在保留其已验证的核心折叠增强突变的基础上，利用已知的突变-功能关系进行定向的多位点组合优化。这是最稳健的策略，大量依赖实验验证的知识。

设计基础：sfGFP的6个核心折叠增强突变（S30R, F64L, S65T, F99S, M153T, V163A）全部保留

亮度优化层：在发色团微环境区域（E222, H148, T203, S205, I167等）引入已知的量子产率/消光系数增强突变

热稳定性层：引入表面盐桥、Loop Pro刚性化、核心疏水空腔填充、表面亲水化改造

参考TGP设计逻辑：结构导向的表面工程，优化表面电荷网络以抑制高温聚集

技术特点：低风险（基于大量实验验证）、中等创新性、高可解释性

预期贡献：为最终6条序列提供1-2个"保险"方案，确保至少有一条序列具备基本竞争力

策略B：蛋白质语言模型引导的深度学习设计（AI驱动型）

核心思路：利用大规模蛋白质语言模型（ESM-3/SaProt）对序列-功能关系进行深度建模，通过微调和主动学习在序列嵌入空间中进行高效搜索。这是最前沿的策略，充分发挥AI的优势。

核心技术：ESM-3 LoRA微调（双头输出：亮度+稳定性）+ SaProt结构感知嵌入 + 贝叶斯优化主动学习

搜索策略：在微调模型的嵌入空间中，使用高斯过程代理模型 + Expected Improvement采集函数进行多目标优化

创新点：利用ESM-3的生成能力进行条件序列生成（conditioned on high brightness + high stability）

技术特点：中等风险（需要模型训练和验证）、高创新性、低可解释性（但符合竞赛对前沿技术的偏好）

预期贡献：为最终6条序列提供1-2个AI驱动的创新方案，可能发现超越人类直觉的突变组合

策略C：基于结构的计算设计（结构导向型）

核心思路：从sfGFP的三维结构出发，利用逆折叠模型（ProteinMPNN）和物理能量函数（Rosetta）进行结构约束的序列设计。这是最物理的策略，基于蛋白质折叠的第一性原理。

核心技术：ProteinMPNN序列重设计 + Rosetta FixBB Design + 二硫键工程 + FoldX/DDGun稳定性筛选

结构约束：以sfGFP晶体结构（PDB: 2B3P）为模板，发色团区域严格固定，其他区域按结构环境分级开放

创新点：结合物理能量函数和深度学习逆折叠模型，在结构可行性约束下最大化序列多样性

技术特点：中等风险（结构预测有不确定性）、中高创新性、高物理合理性

预期贡献：为最终6条序列提供1-2个结构验证充分的方案

策略D：进化信息引导的共识设计（进化导向型）

核心思路：利用多序列比对分析GFP同源蛋白的进化保守性和共进化模式，结合高性能GFP变体的序列特征进行共识设计。这是最"自然启发"的策略。

核心技术：深度MSA构建 + 共进化分析（EVcouplings/GREMLIN）+ 高性能特征迁移（mBaoJin/TGP/StayGold）

进化约束：利用共进化残基对指导多点突变的协同引入，避免违反进化耦合的突变组合

创新点：将不同高性能GFP的"特征模块"进行结构引导的嫁接式组合

技术特点：低风险（基于进化保守性）、中等创新性、高生物学合理性

预期贡献：为最终6条序列提供1-2个进化验证充分的方案

3.3 策略协同与互补机制

四大策略并非孤立运行，而是在关键节点相互交叉验证：

交叉验证节点1 -- 结构可行性：策略B（AI驱动）产出的序列需经过策略C（结构设计）的AlphaFold/ESMFold结构验证

交叉验证节点2 -- 突变合理性：策略A（理性工程）的突变选择可以通过策略D（进化分析）的保守性评分进行过滤

交叉验证节点3 -- 稳定性评估：所有策略的候选序列统一经过Phase 4热稳定性深度评估管线

交叉验证节点4 -- 最终决策：综合四条策略的帕累托前沿分析，确保6条序列的多样性（两两序列相似度 < 90%）

最终6条序列的组成规划：

| 序列编号 | 来源策略 | 设计特征 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列1 | 策略A（理性工程） | sfGFP核心+高亮度突变组合+适度热稳定性增强 | 低 |
| 序列2 | 策略A（理性工程） | sfGFP核心+强热稳定性增强+适度亮度优化 | 低 |
| 序列3 | 策略B（AI驱动） | ESM-3引导的全局序列优化，高亮度预测 | 中 |
| 序列4 | 策略C（结构设计） | ProteinMPNN重设计+二硫键交联，高热稳定性 | 中 |
| 序列5 | 策略D（进化导向） | mBaoJin/TGP特征迁移的嵌合式设计 | 中低 |
| 序列6 | 策略B+C融合 | AI预测+结构验证的联合最优解 | 中 |

四、核心技术管线设计

4.1 主管线架构：五阶段漏斗筛选

设计一条从序列生成到最终提交的完整计算管线，采用"宽进严出"的五级漏斗筛选架构。每一级使用逐渐精确但也逐渐昂贵的方法，平衡计算成本和预测精度：

| 阶段 | 名称 | 输入规模 | 输出规模 | 核心方法 | 筛选标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 序列生成与预筛选 | 10^4-10^6 | ~10,000 | ESM-3微调+ProteinMPNN+理性设计+进化分析 | 多样性+基本序列有效性+排除列表 |
| Phase 2 | 亮度快速预测 | ~10,000 | ~1,000 | ESM嵌入+梯度提升树(LightGBM) | 预测亮度 > sfGFP的80% |
| Phase 3 | 结构预测与验证 | ~1,000 | ~200 | ESMFold快速结构预测+AlphaFold2验证 | pLDDT>80 + 与sfGFP RMSD<2.0A |
| Phase 4 | 热稳定性深度评估 | ~200 | ~50 | ThermoMPNN+FoldX+MD模拟 | 预测Tm>75°C + 72°C保留率>50% |
| Phase 5 | 联合排序与决策 | ~50 | 6 | 帕累托前沿分析+物理化学合理性检验 | 双目标综合最优+序列多样性 |

4.2 Phase 1: 序列生成与预筛选（详细设计）

目标：从巨大的序列空间（20^220~250 ≈ 10^286~325）中高效生成有潜力的候选序列集合。这是管线的最上游，决定了搜索的广度和方向。

子管线1A：AI模型驱动的序列生成

模型选择：ESM-3（推荐首选，具有结构和功能感知能力）+ SaProt（辅助，结构感知嵌入）

微调策略：使用整合的GFP亮度+热稳定性数据集进行LoRA微调（rank=16, alpha=32）

生成方式：对sfGFP序列进行masked language modeling -- 随机mask非发色团区域（概率10-30%），让模型预测每个位置的最优氨基酸分布

温度采样：使用不同采样温度（T=0.3, 0.5, 0.7, 1.0）控制生成多样性

约束条件：(a) 强制保留发色团三肽SYG(65-67), (b) 序列长度220-250 AA, (c) 排除与Exclusion_List完全匹配的序列

预期产出：~5,000-10,000条候选序列

子管线1B：ProteinMPNN结构约束序列设计

输入结构：sfGFP晶体结构（PDB: 2B3P）的多条链/不同构象状态

设计参数：采样温度T=0.1-0.5，控制序列多样性和结构兼容性的平衡

噪声增强：对输入结构坐标添加高斯噪声（sigma=0.1-0.3A），提高设计鲁棒性

约束设计：固定发色团区域（64-68位和催化残基E222/R96），仅重设计其他区域

多链设计：利用sfGFP的不同PDB结构作为输入，探索结构构象空间

预期产出：~3,000-5,000条候选序列

子管线1C：理性知识引导的组合突变

基于专家整理的45个候选设计位点和已知有益突变知识库，进行系统性的组合突变生成

设计矩阵方法：对高优先级位点（亮度相关~12个位点 x 热稳定性相关~10个位点）进行组合采样

核心固定层 + 亮度组合层（2-3个亮度位点） + 稳定性组合层（2-3个稳定性位点）

约束规则：禁止在beta-折叠核心引入Pro或Gly、禁止在疏水核心引入带电残基、禁止在发色团三肽(65-67)中进行非目标突变

预期产出：~2,000-5,000条候选序列

子管线1D：进化共识引导的序列生成

构建包含>100条GFP同源序列的深度MSA（JackHMMER, 3轮迭代, E-value=1e-10）

使用profile-HMM或EVcouplings模型生成符合GFP家族进化约束的新序列

将mBaoJin/TGP/StayGold等高性能GFP的序列特征进行"嫁接"式设计

利用进化保守性评分指导每个位点的氨基酸选择范围

预期产出：~1,000-3,000条候选序列

预筛选与合并策略：

去除与Exclusion_List.csv中序列完全一致的候选

序列长度检查（220-250 AA，不符合的直接丢弃）

基本氨基酸组成检查（排除含终止密码子*或非标准氨基酸的序列）

去冗余：使用CD-HIT或MMseqs2以95%序列相似度阈值聚类，每簇仅保留1条代表序列

合并四条子管线的产出，去重去冗余后得到~5,000-10,000条独特候选序列进入Phase 2

4.3 Phase 2: 亮度快速预测

目标：用高效的代理模型快速评估~10,000条候选序列的亮度潜力，将候选池缩减至~1,000条。

模型方案（按推荐优先级）：

方案一（首选）：ESM-2 650M参数模型 -> 序列级平均池化嵌入（1280维）-> LightGBM回归器。优点：速度快（~100序列/秒）、不需要GPU微调、可解释性强

方案二：ESM-3 LoRA微调模型 -> 直接预测亮度分数。优点：端到端、可能更准确；缺点：推理速度较慢，需要GPU

方案三：集成模型 -- 方案一 + 方案二 + 基于序列理化特征的XGBoost，三个模型加权平均

训练数据：

主训练集：Sarkisyan 2016完整数据集（~54,000 GFP变体 + 标准化亮度标签）

辅助训练集：FPbase中有亮度数据的GFP变体（~500条，但标签质量高）

数据增强策略：利用已知的高性能变体（sfGFP/EGFP/mBaoJin）生成正样本，利用实验验证的失活突变生成负样本

模型评估目标（5折交叉验证）：

R-squared > 0.75（对亮度变异的解释度）

Pearson相关系数 > 0.85（预测排名与真实排名的一致性）

对已知高亮度变体（sfGFP, EGFP, mBaoJin, StayGold）的预测亮度排名在前5%

对已知低亮度变体的预测亮度 < sfGFP的50%（确保能识别差的序列）

Phase 2筛选阈值：预测亮度 > sfGFP_WT的80%（约1,000条通过）

4.4 Phase 3: 结构预测与验证

目标：验证候选序列能否折叠为正确的GFP beta-桶结构。错误的折叠直接导致无荧光。

工具选择策略：

ESMFold（推荐作为主力）：推理速度极快（秒级/序列），适合大规模筛选~1,000条序列。使用esmfold_v1模型

AlphaFold2（ColabFold本地化部署）：对ESMFold低置信度的序列进行二次验证。使用MMseqs2生成MSA，num_recycles=3

Self-distillation策略：利用AlphaFold2对ESMFold的预测进行蒸馏校正

结构评估标准（多指标综合）：

全局pLDDT > 80（整体折叠置信度，这是最核心的指标）

与sfGFP参考结构（PDB: 2B3P）的C-alpha RMSD < 2.0 A（确保整体折叠正确）

发色团区域（残基64-72, 94-98, 146-148, 220-225）局部pLDDT > 90

beta-桶11条链的二级结构完整性检查（使用DSSP分析）：所有11条beta链均被正确预测

发色团三肽SYG的几何构象：与模板结构的发色团二面角偏差 < 15度

预测的pTM（predicted TM-score）> 0.8（全局拓扑置信度）

4.5 Phase 4: 热稳定性深度评估

目标：对~200条通过结构验证的序列进行精确的热稳定性评估。这是竞赛最关键也最具挑战性的环节，因为缺乏72°C直接测量的开源数据集。

采用三级递进评估策略，逐级提高精度但减少通量：

第一级：快速计算筛选（处理~200条序列）

ThermoMPNN：专门预测蛋白质突变热稳定性的深度学习模型（基于ProteinMPNN架构 + 热稳定性数据微调），直接给出预测的delta-Tm

FoldX Position Scan：计算每个突变位点的delta-delta-G（单位：kcal/mol），累加得到多点突变的总稳定性变化

筛选标准：预测Tm > 75°C（sfGFP约为78-83°C）+ delta-delta-G_total < +3 kcal/mol（不过度破坏稳定性）

交叉验证：ThermoMPNN和FoldX预测一致的方向（都预测稳定化或都预测不稳定化）

第二级：中精度计算评估（处理~50条序列）

Rosetta ddg_monomer：使用Rosetta能量函数（REF2015）进行更精确的delta-delta-G计算。对每个突变进行3次独立轨迹，取平均值

PROSS Web Server：自动化蛋白质稳定性设计服务器。将候选序列与PROSS的设计建议进行对比验证

TemBERTure：基于蛋白质语言模型（ProtBERT）微调的Tm预测模型，作为独立第三方交叉验证

筛选标准：三个独立工具一致预测稳定或中性（delta-delta-G < 0 或接近0）

第三级：高精度MD模拟验证（处理~10-15条顶级候选）

使用GROMACS 2023+进行72°C热冲击全原子分子动力学模拟。力场：CHARMM36m + TIP3P水模型

模拟方案严格按照竞赛实验流程设计：

(a) 25°C NVT平衡（100 ps）-- 对应实验的"成熟步骤"

(b) 25°C NPT平衡（100 ps）-- 调整体系密度至生理状态

(c) 72°C NPT热冲击（10 ns）-- 对应实验的"72°C加热10分钟"（注意：MD使用加速采样）

(d) 25°C NPT复性（5 ns）-- 对应实验的"降温复性5分钟"

分析指标与竞赛得分直接对应：

- RMSD(t)曲线：评估高温下结构偏离程度（RMSD < 3A 视为稳定）

- Rg（回转半径）：评估蛋白是否膨胀/解折叠（变化 < 5% 视为稳定）

- SASA（溶剂可及表面积）：评估疏水核心是否暴露（变化 < 10% 视为稳定）

- 发色团周围氢键维持率：Glu222-Tyr66, Ser205-Tyr66, Arg96-Tyr66, His148-Tyr66四个关键氢键在72°C下的保持率（> 80% 视为优秀）

- 复性后RMSD恢复率：评估不可逆结构损伤程度（> 90% 恢复视为优秀）

- 发色团二面角偏差：评估发色团构象在热冲击后的保持情况

注意：10 ns MD远短于实验的10分钟，仅用于相对比较（突变体 vs WT sfGFP）。以WT sfGFP的MD表现作为基线

4.6 Phase 5: 联合排序与最终决策

目标：从~50条通过前四级筛选的候选序列中，综合多维度信息，选出最优的6条提交序列。

多维度评分矩阵：

| 评估维度 | 权重 | 数据来源 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测初始亮度 | 30% | Phase 2集成模型 | 相对于sfGFP_WT的预测倍数，归一化到[0,1] |
| 预测热稳定性 | 30% | Phase 4多级评估加权 | ThermoMPNN(40%)+FoldX(30%)+MD验证(30%) |
| 结构置信度 | 15% | Phase 3 ESMFold+AF2 | pLDDT、RMSD、pTM的综合归一化评分 |
| 序列新颖性 | 10% | 与Exclusion_List和已知序列比较 | 最小编辑距离 / 序列长度，归一化 |
| 物理化学合理性 | 10% | 经验规则检查表 | 违反规则项数（越少越好），归一化 |
| 设计可追溯性 | 5% | 文档完整性 | 设计逻辑链路的完整度和清晰度 |

最终6条序列选择原则：

原则1：帕累托最优 -- 每条选中的序列应在"亮度-热稳定性"平面上不被其他候选序列支配

原则2：策略多样性 -- 6条序列至少覆盖3种不同的设计策略，避免"把鸡蛋放在一个篮子里"

原则3：序列多样性 -- 任意两条序列之间的序列相似度 < 90%，确保探索了足够的序列空间

原则4：风险分层 -- 包含2条低风险（策略A）、2条中风险（策略C/D）、2条中高风险（策略B）的序列

原则5：可复现性 -- 所有6条序列的设计过程有完整的记录，可在GitHub仓库中追溯每一步决策

五、多策略并行方案

5.1 策略A详细方案：理性工程优化管线

起点序列：sfGFP（238 AA）

sfGFP序列：MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVRGEGEGDATNGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTLTYGVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQSVLSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK

策略A的核心假设：sfGFP的6个折叠增强突变是必需的，在此基础上的增量优化可以进一步提升亮度和热稳定性。

第一层：亮度增强突变池（基于文献和数据分析的优先级排序）

| 位点 | 推荐突变 | 预期效果 | 机制 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S65 | T（保留sfGFP） | 提升成熟效率+消光系数 | 优化发色团环化后氧化步骤 | 5星（EGFP/sfGFP核心） |
| F64 | L（保留sfGFP） | 增强37°C折叠效率 | 减少alpha-螺旋空间位阻 | 5星（EGFP/sfGFP核心） |
| H148 | D | 提高量子产率至~0.8 | 稳定发色团激发态，减少非辐射衰变 | 4星（mBaoJin验证） |
| T203 | I / V / F | 调节激发/发射峰+亮度 | 优化发色团pi-pi堆积 | 4星（多种GFP变体验证） |
| S205 | V / T / A | 稳定发色团去质子化B态 | 增强对Tyr66酚羟基质子接受 | 4星（多种变体验证） |
| E222 | D / Q | 调节发色团静电微环境 | 影响激发态质子转移(ESPT)速率 | 4星（avGFP关键催化残基） |
| I167 | T | 提高光稳定性+折叠 | 减少发色团光氧化损伤 | 3星 |
| N149 | K | 提高量子产率 | 优化beta-桶内部氢键网络 | 3星 |

第二层：热稳定性增强突变池

| 位点 | 推荐突变 | 预期效果 | 机制 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S30 | R（保留sfGFP） | 构建表面盐桥 | 与E17/E32形成静电网络 | 5星（sfGFP核心折叠突变） |
| G112 | P | Loop刚性化 | 限制beta-折叠间环区构象自由度 | 4星（TGP验证） |
| V163 | A（保留sfGFP） | 增强折叠效率 | 核心堆积优化，减少侧链冲突 | 5星（sfGFP核心） |
| F99 | S（保留sfGFP） | 改善表面亲水性 | 减少疏水表面暴露，抑制聚集 | 5星（sfGFP核心） |
| M153 | T（保留sfGFP） | 增强折叠效率 | 优化beta-桶核心疏水堆积 | 5星（sfGFP核心） |
| Q69 | R / K | 引入分子内盐桥 | 与E222侧链形成盐桥，稳定发色团区域 | 3星 |
| R122 | E / D | 优化表面静电网络 | 与K/R形成互补盐桥，增强表面极性 | 3星 |
| V169 | C（配合T203C） | 引入链内二硫键 | S-S共价交联相邻beta-折叠链 | 2星（高风险高回报） |
| L221 | I / V | 核心疏水空腔填充 | 增强beta-桶底部疏水堆积 | 3星 |
| H231 | W / Y / F | 表面芳香-芳香堆积 | 优化C端区域的结构稳定性 | 3星 |
| E17 | R / K | 构建N端盐桥网络 | 与D21/E32等形成静电相互作用 | 2星 |
| D76 | N / S | 减少表面电荷排斥 | 优化beta-桶外侧静电分布 | 2星 |

第三层：组合策略与预期产出

核心固定层（6个突变，必须保留）：S30R, F64L, S65T, F99S, M153T, V163A

亮度附加层：从8个亮度位点中选择2-3个进行组合 -> C(8,2)+C(8,3)=28+56=84种

稳定性附加层：从12个热稳定性位点中选择2-3个进行组合 -> C(12,2)+C(12,3)=66+220=286种

理论组合数：84 x 286 ≈ 24,000种。经过上位效应过滤（排除已知有害的组合），保留约500-800种进入Phase 2

5.2 策略B详细方案：深度学习驱动管线

步骤1：ESM-3 LoRA双目标微调

基础模型：ESM-3（推荐使用esm3_sm_850M或esm3_lg_3B，根据可用GPU选择）

微调数据：Sarkisyan 2016完整数据集（~54,000变体，亮度标签）+ 整合的热稳定性数据（~500条，delta-Tm/delta-delta-G标签）

微调方法：LoRA（Low-Rank Adaptation），rank=16, alpha=32, target_modules=["query", "value", "key"]

双头架构：共享ESM-3编码器 -> 亮度预测头（MLP: 2560->512->1）+ 热稳定性预测头（MLP: 2560->512->1）

损失函数：亮度头=MSE Loss，热稳定性头=MSE Loss，总损失=Loss_bright + lambda*Loss_thermo（lambda=0.5）

训练策略：5-fold交叉验证，early stopping（patience=10），AdamW优化器（lr=1e-4）

步骤2：SaProt结构感知特征提取

使用SaProt模型（westlake-repl/SaProt_35M_AF2）提取结构感知的序列嵌入

输入格式：氨基酸序列 + 结构token（基于foldseek编码的3Di tokens）

将SaProt嵌入与ESM-3嵌入进行拼接（concatenation），作为Phase 2和Phase 4的特征输入

优势：SaProt对结构稳定性相关特征更敏感，特别适合热稳定性预测

步骤3：贝叶斯优化主动学习搜索

搜索空间：ESM-3微调模型的序列嵌入空间（2560维 -> PCA/UMAP降维到50维）

代理模型：Gaussian Process with Matern 5/2 kernel

采集函数：Expected Improvement (EI) on dual-objective product score

每轮迭代：从当前候选池中采样100条序列 -> 计算Phase 2-4的评估分数 -> 更新GP代理模型 -> 根据EI选择下一轮100条序列

迭代5-10轮，预期发现"亮度 x 热稳定性"乘积最大化的序列区域

步骤4：条件序列生成（高级功能，如果时间和资源允许）

利用ESM-3的生成能力（而非仅预测），以"高亮度+高热稳定性"为条件生成新序列

使用classifier-free guidance技术：同时运行条件生成和无条件生成，通过对数概率插值引导生成方向

这是2025年ESM3/esmGFP论文中展示的核心能力，具有极高的创新展示价值

5.3 策略C详细方案：结构导向设计管线

步骤1：结构预处理

下载sfGFP晶体结构（PDB: 2B3P, 分辨率1.75A）

结构清洗（PyMOL/PDBfixer）：去除结晶水、配体分子、B/C/D链（仅保留A链）、His标签

补全缺失侧链和主链原子（Rosetta relax）

添加氢原子（H++ server, pH 7.4）并优化质子化状态

最终保存为sfGFP_clean.pdb

步骤2：ProteinMPNN序列重设计

使用ColabDesign或本地ProteinMPNN（CaMPS/non-CaMPS两种模式对比）

固定区域（不可设计）：发色团三肽SYG(65-67), 催化残基E222, R96, 发色团氢键供体S205, H148

条件区域（有限设计）：发色团5A范围内的残基（仅允许保守替换：疏水<->疏水, 极性<->极性）

自由设计区域：表面环区（9条环）、beta-桶外侧（溶剂暴露面）、N/C末端区域（1-10, 228-238）

温度参数：T=0.1（保守设计）、T=0.3（中等探索）、T=0.5（高探索）三组，每组各生成200条

每温度选取Top 50（按ProteinMPNN自身confidence score），合并150条进入后续筛选

步骤3：Rosetta FixBB Design

使用RosettaScripts定义层设计策略（LayerDesign）：

- 核心层（SASA < 20%）：仅允许疏水残基（AVLIFWYM）

- 边界层（20% < SASA < 50%）：允许疏水和极性残基

- 表面层（SASA > 50%）：仅允许亲水残基（DEKRHNQST）

固定发色团区域（65-67, 94-98, 220-225周围5A范围）的残基类型

对发色团区域外的所有位点进行rotamer优化 + 序列设计迭代

每个设计进行3轮independent trajectories，取能量最低者

预期产出：~100-200条设计序列

步骤4：二硫键工程

使用Disulfide by Design 2.0 (DbD2) 或 SSBOND预测可引入二硫键的位点对

筛选标准：Ca-Ca距离 < 6.5A, Cb-Cb距离 < 5.0A, 二面角能量 < 2.5 kcal/mol

候选位点对（基于sfGFP结构预分析）：

- V169C + T203C：交联beta-链10和11（邻位交叉）

- V12C + V29C：交联beta-链1和2（N端区域）

- G4C + T225C：交联N端和beta-链11（桶两端封闭）

每个设计引入1对二硫键（不超过2对，避免过度交联）

验证：Rosetta cartesian_ddg计算引入Cys后的delta-delta-G

5.4 策略D详细方案：进化信息导向管线

步骤1：深度MSA构建

种子序列：sfGFP全长序列

搜索数据库：UniRef90 + FPbase + NCBI nr

迭代搜索：JackHMMER, 3轮迭代, E-value cutoff=1e-10, 每轮保留最多5000条同源序列

过滤标准：序列长度200-300 AA（排除过短片段和过长融合蛋白），序列相似度30-90%（排除几乎相同的序列）

目标：获得200-1000条非冗余GFP同源序列的深度MSA

步骤2：共进化分析

使用GREMLIN或EVcouplings进行全局残基共进化分析

提取进化耦合矩阵（L x L，L为序列长度）

识别强耦合残基对（coupling strength > 0.5的top 100对）

将共进化约束作为多点突变组合的指导：

- 强耦合残基对：必须协同突变，不能单独改变

- 无耦合残基对：可以独立突变，不受进化约束

- 负耦合残基对：在自然界中不同时出现，避免同时在这些位置引入突变

步骤3：高性能GFP特征迁移

收集高性能GFP变体的序列：sfGFP, mBaoJin, TGP, StayGold, EGFP, mNeonGreen, mClover3, Venus

进行结构引导的多序列比对（使用MUSCLE或MAFFT + 3D结构约束）

识别高性能GFP共有的序列特征模式：

- 保守的疏水核心模式（beta-桶内壁的疏水残基分布）

- 发色团微环境的氢键网络模式（残基类型的保守组合）

- 表面电荷分布模式（酸性/碱性残基的空间分布）

- Loop长度和序列特征（TGP中的Loop刚性化模式）

特征迁移方法：将识别的高性能模式以"模块"形式嫁接到sfGFP骨架上

生成~100-300条"嵌合式"设计序列

六、关键工具与模型选型

6.1 工具矩阵总览

以下按管线阶段列出推荐的工具和模型，标注优先级（P0=必须、P1=强烈推荐、P2=可选增强）：

| 阶段 | 工具/模型 | 用途 | 优先级 | 计算需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 序列生成 | ESM-3 (esm3_sm_850M) | 序列生成+微调 | P0 | GPU 24GB+ | 核心生成引擎 |
| Phase 1 | ProteinMPNN | 结构约束序列设计 | P0 | GPU 8GB+ | 逆折叠设计 |
| Phase 1 | SaProt_35M_AF2 | 结构感知嵌入 | P1 | GPU 8GB+ | 辅助特征提取 |
| Phase 1 | EVcouplings / GREMLIN | 共进化分析 | P1 | CPU 8核+ | 进化约束 |
| Phase 2 亮度预测 | ESM-2 (esm2_t33_650M) | 序列嵌入提取 | P0 | GPU 12GB+ | 嵌入主干网络 |
| Phase 2 | LightGBM / XGBoost | 亮度回归预测 | P0 | CPU | 快速梯度提升树 |
| Phase 2 | scikit-learn | 交叉验证+评估 | P0 | CPU | 标准ML工具 |
| Phase 3 结构验证 | ESMFold (esmfold_v1) | 快速结构预测 | P0 | GPU 16GB+ | 主力结构预测 |
| Phase 3 | AlphaFold2 (ColabFold) | 二次结构验证 | P1 | GPU 16GB+ | 对ESMFold低置信度序列 |
| Phase 3 | DSSP / Biopython | 二级结构分析 | P0 | CPU | 结构特征提取 |
| Phase 3 | PyMOL / Py3Dmol | 结构可视化 | P2 | CPU | 人工检查 |
| Phase 4 稳定性评估 | ThermoMPNN | 热稳定性预测 | P0 | GPU 8GB+ | delta-Tm预测 |
| Phase 4 | FoldX 5.0 | delta-delta-G计算 | P0 | CPU | 物理能量函数 |
| Phase 4 | Rosetta (cartesian_ddg) | 高精度delta-delta-G | P1 | CPU 16核+ | 物理能量函数（更精确） |
| Phase 4 | GROMACS 2023+ | MD热冲击模拟 | P1 | GPU 24GB+ | 最终验证~15条序列 |
| Phase 4 | TemBERTure | Tm预测（辅助） | P2 | GPU 8GB+ | 独立交叉验证 |
| Phase 4 | PROSS Web Server | 自动化稳定性设计 | P2 | Web | 设计参考验证 |
| Phase 5 决策 | Pareto Frontier分析 | 多目标优化排序 | P0 | CPU | Python自实现 |
| 全管线 | GitHub + Git LFS | 版本控制+开源 | P0 | - | 竞赛要求开源 |
| 全管线 | Weights & Biases / MLflow | 实验跟踪 | P1 | Web | 记录所有模型训练 |
| 全管线 | Docker | 环境容器化 | P1 | - | 确保可复现性 |

6.2 关键模型详细说明

ESM-3 (EvolutionaryScale)

版本选择：esm3_sm_850M（24GB GPU可行）或esm3_lg_3B（需要A100 40GB+）

核心能力：(a) 序列-功能zero-shot预测, (b) 条件序列生成, (c) 结构感知的序列理解

微调方式：LoRA (PEFT), rank=16, alpha=32, 仅训练~0.1%参数

获取方式：HuggingFace (需要EvolutionaryScale授权) 或 Forge API

注意事项：ESM-3有使用限制，需确认竞赛用途符合许可协议

ProteinMPNN

使用方式：ColabDesign（推荐，零安装）或本地克隆GitHub仓库（github.com/dauparas/ProteinMPNN）

关键参数：temperature (0.1-0.5), 噪声增强 (--ca_only 模式对于仅Calpha结构)

输入要求：PDB结构文件，需预处理去除杂原子

输出：每条输入结构生成N条设计序列，每条序列附有confidence score

SaProt (Structure-Aware Protein Language Model)

模型：westlake-repl/SaProt_35M_AF2（HuggingFace）

输入格式：氨基酸序列 + 结构token（由foldseek对AlphaFold2预测结构编码的3Di tokens）

核心优势：相比纯序列模型（如ESM-2），对结构稳定性相关突变更敏感

使用方法：先对设计序列运行ESMFold预测结构，再用foldseek编码为3Di tokens，最后输入SaProt

ESMFold

版本：esmfold_v1（Meta FAIR, HuggingFace transformers）

速度优势：~60秒/序列（vs AlphaFold2的~10分钟/序列），适合千级规模筛选

局限性：对某些多域蛋白和复杂拓扑的预测精度略低于AlphaFold2

使用策略：主力筛选工具，仅对低置信度（pLDDT<70）序列进行AlphaFold2二次验证

ThermoMPNN

来源：基于ProteinMPNN架构，在热稳定性数据上微调

输入：PDB结构 + 突变列表（单点或多点组合）

输出：预测的delta-Tm（单位：°C），正值表示稳定化

使用建议：配合FoldX进行交叉验证，两个工具预测方向一致时更加可信

GROMACS MD模拟

版本：GROMACS 2023或更高（支持GPU加速）

力场：CHARMM36m（蛋白）+ TIP3P（水模型）-- 蛋白稳定性模拟金标准

模拟时长：总~15.3 ns/序列（NVT 0.1 + NPT 0.1 + 72°C 10 + NPT 5 + 分析~0.1ns）

GPU加速：1条序列约需2-4小时（RTX 3090/A100），15条约30-60 GPU小时

6.3 计算资源需求估算

| 阶段 | 任务 | GPU需求 | CPU需求 | 预估时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | ESM-3微调+生成 | 1x A100 40GB | 16核 | 12-24小时 | 可租用云GPU |
| Phase 1 | ProteinMPNN设计 | 1x RTX 3090 | 8核 | 2-4小时 | 本地可完成 |
| Phase 1 | 共进化分析 | 不需要 | 8核 | 4-8小时 | CPU密集型 |
| Phase 2 | ESM-2嵌入+LightGBM | 1x RTX 3090 | 8核 | 2-4小时 | 本地可完成 |
| Phase 3 | ESMFold预测 | 1x RTX 3090 | 8核 | 6-12小时 | ~1000条序列 |
| Phase 3 | AlphaFold2验证 | 1x RTX 3090 | 16核 | 4-8小时 | 仅~100条低置信序列 |
| Phase 4 | ThermoMPNN+FoldX | 1x RTX 3090 | 8核 | 2-4小时 | ~200条序列 |
| Phase 4 | GROMACS MD | 1x A100 40GB | 8核 | 30-60小时 | ~15条序列，可并行 |
| Phase 5 | 排序决策 | 不需要 | 4核 | 1-2小时 | 数据分析 |

总计算资源估算：约60-120 GPU小时 + 40-80 CPU小时。推荐方案：本地RTX 3090/4090完成大部分工作，云GPU（AutoDL/极客云等国内平台）租用A100完成ESM-3微调和MD模拟。

七、时间规划与里程碑

7.1 总体时间线（共约3周）

基于竞赛截止日期（具体日期需确认），规划约3周的密集设计实施期：

| 周次 | 时间段 | 主要工作 | 里程碑 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 (Day 1-7) | 管线搭建期 | 搭建4条策略管线的基础设施；完成ESM-3微调；完成数据预处理和特征工程 | M1: 四条管线Phase 1-2打通 | 可运行的4条管线代码；ESM-3微调模型；第一批候选序列(~10,000条) |
| 第2周 (Day 8-14) | 深度评估期 | 完成所有候选序列的Phase 2-4评估；运行GROMACS MD模拟；交叉验证和结果分析 | M2: Phase 1-4全线贯通 | Phase 2-3评估报告；GROMACS MD结果；Top 50-100候选序列 |
| 第3周 (Day 15-21) | 决策与交付期 | Phase 5最终排序和6条序列确定；撰写设计思路PDF；整理GitHub仓库和README；Agent逻辑树和日志整理 | M3: 全部提交材料就绪 | 最终6条序列CSV；设计思路PDF；开源GitHub仓库链接 |

7.2 详细日程安排

第1周：管线搭建期

| 天 | 任务 | 预计耗时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 环境搭建：配置GPU环境，安装ESM-3/ProteinMPNN/ESMFold/SaProt等依赖 | 4h | 无 |
| Day 1 | 代码重构：将gfp_design.py重构为模块化管线架构（Pipeline基类+4个策略子类） | 4h | 环境搭建 |
| Day 2 | ESM-3 LoRA微调：准备训练数据，配置微调参数，启动训练 | 8h | 环境搭建 |
| Day 3 | 策略A管线：实现理性组合突变生成模块 + LightGBM亮度预测器训练 | 8h | 代码重构 |
| Day 3 | ESM-3微调模型评估：验证微调效果，调试双头输出 | 2h | Day 2微调完成 |
| Day 4 | 策略B管线：实现ESM-3引导的序列生成 + SaProt特征提取集成 | 8h | ESM-3微调 |
| Day 5 | 策略C管线：ProteinMPNN批量化设计脚本 + Rosetta FixBB流程 | 8h | 环境搭建 |
| Day 5-6 | 策略D管线：MSA构建 + 共进化分析 + 特征迁移脚本 | 8h | 无 |
| Day 6 | Phase 1整合：四条管线输出合并、去冗余、预筛选。目标：~10,000条候选 | 4h | Day 3-5各管线 |
| Day 6-7 | Phase 2启动：对~10,000条序列进行ESM-2嵌入和亮度预测。筛选至~1,000条 | 8h | Phase 1输出 |
| Day 7 | 周总结：检查各管线的运行状态，修复问题，确保M1里程碑达成 | 4h | Day 1-6工作 |

第2周：深度评估期

| 天 | 任务 | 预计耗时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 8 | Phase 3: ESMFold大规模结构预测（~1,000条序列，分批运行） | 8h | Phase 2输出 |
| Day 9 | Phase 3: 结构指标计算（pLDDT/RMSD/二级结构），筛选至~200条 | 4h | Day 8 ESMFold |
| Day 9 | AlphaFold2对ESMFold低置信度序列的二次验证（~100条） | 4h | Day 8 ESMFold |
| Day 10 | Phase 4第一级：ThermoMPNN批量预测（~200条） | 4h | Phase 3输出 |
| Day 10 | Phase 4第一级：FoldX delta-delta-G计算（~200条） | 4h | Phase 3输出 |
| Day 11 | Phase 4第二级：Rosetta高精度delta-delta-G（~50条）+ TemBERTure | 8h | Phase 4第一级 |
| Day 12-13 | Phase 4第三级：GROMACS MD模拟（~10-15条顶级候选） | 16h (GPU) | Phase 4第二级 |
| Day 13 | MD结果分析：RMSD/Rg/SASA/氢键维持率/复性恢复率计算 | 4h | Day 12 MD |
| Day 14 | Phase 3-4综合报告：所有候选序列的多维度评估汇总 | 4h | Day 8-13工作 |
| Day 14 | 周总结：确保M2里程碑达成，识别需要额外关注的候选序列 | 2h | Day 8-14工作 |

第3周：决策与交付期

| 天 | 任务 | 预计耗时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 15 | Phase 5: 多维度评分矩阵计算，帕累托前沿分析 | 4h | Phase 3-4全部数据 |
| Day 15 | 初步Top 20候选序列的物理化学合理性人工审查 | 4h | 评分矩阵 |
| Day 16 | 确定最终6条序列：综合评分+策略多样性+序列多样性+风险分层 | 4h | Top 20审查 |
| Day 16 | 生成提交CSV文件（按submission_template.csv格式） | 1h | 6条序列确定 |
| Day 17 | 撰写设计思路PDF：管线架构、4条策略详述、关键决策逻辑、Agent使用记录 | 8h | 全流程数据 |
| Day 18 | 整理GitHub仓库：README.md、环境配置、推理代码、模型权重链接 | 8h | 全流程代码 |
| Day 18-19 | Agent逻辑树绘制和关键执行日志整理（如果使用了LLM Agent） | 4h | Agent使用记录 |
| Day 19 | 设计思路PDF内部Review和修改 | 4h | Day 17 PDF初稿 |
| Day 20 | 最终检查：序列vs Exclusion_List比对、格式验证、提交材料完整性检查 | 4h | 全部提交物 |
| Day 20-21 | 缓冲日：应对意外问题、额外验证、文档润色 | 16h | 无 |

7.3 关键里程碑检查清单

M1里程碑（Day 7）：四条管线Phase 1-2打通

[ ] ESM-3 LoRA微调模型训练完成，验证集R^2 > 0.6

[ ] 四条策略管线代码可独立运行，从序列生成到亮度预测全流程无报错

[ ] Phase 1完成：合并去冗余后获得~5,000-10,000条独特候选序列

[ ] Phase 2完成：亮度预测筛选后保留~800-1,500条候选序列

[ ] Phase 2预测模型5折交叉验证R^2 > 0.7

M2里程碑（Day 14）：Phase 1-4全线贯通

[ ] Phase 3完成：ESMFold结构预测完成，~150-250条序列通过结构验证

[ ] Phase 4第一/二级完成：ThermoMPNN + FoldX结果一致，~40-70条序列通过热稳定性初筛

[ ] Phase 4第三级完成/进行中：至少10条序列的GROMACS MD模拟已启动或完成

[ ] 多维度评估数据汇总表完成

M3里程碑（Day 21）：全部提交材料就绪

[ ] 最终6条序列确定，各策略来源和选择理由文档化

[ ] 6条序列与Exclusion_List.csv逐条比对，确认无完全匹配

[ ] 提交CSV格式正确（Team_Name, Seq_ID, Sequence, 220-250 AA）

[ ] 设计思路PDF完成，包含完整的管线架构图和策略详述

[ ] GitHub仓库公开可访问，README.md完整（环境配置+运行方式+依赖列表）

[ ] 如有使用Agent，逻辑树和执行日志已整理到PDF中

八、风险分析与应对策略

8.1 技术风险矩阵

| 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型训练风险 | ESM-3 LoRA微调效果不佳，R^2过低 | 中(30%) | 高 | 降级到ESM-2嵌入+LightGBM方案（无需微调）；使用更大的训练数据 |
| 模型训练风险 | GPU内存不足，无法运行ESM-3 3B模型 | 中(30%) | 中 | 降级到ESM-3 850M模型；使用云GPU（AutoDL A100）；使用梯度累积减少显存 |
| 结构预测风险 | ESMFold预测结构置信度普遍偏低（pLDDT<70） | 低(15%) | 高 | 切换到AlphaFold2进行全量预测；检查序列是否引入了破坏折叠的突变组合 |
| 热稳定性预测风险 | ThermoMPNN和FoldX预测结果不一致 | 中(40%) | 中 | 以FoldX物理能量函数为主（更保守）；增加GROMACS MD验证样本量 |
| MD模拟风险 | GROMACS模拟中蛋白在72°C下快速解折叠 | 中(30%) | 中 | 分析解折叠原因（是否突变破坏核心堆积）；反馈到序列设计阶段重新生成 |
| 上位效应风险 | 多点有益突变的组合效果远低于预期（负上位效应） | 高(50%) | 高 | 策略A中限制同时改变的位点数量（<6个附加突变）；使用共进化分析指导组合 |
| 数据泄露风险 | 候选序列无意中匹配Exclusion_List或已知专利序列 | 低(10%) | 高 | 在Phase 1和提交前分别进行两次严格的排除列表比对；检查专利序列（mNeonGreen等） |
| 时间风险 | MD模拟耗时超出预期，无法在提交前完成 | 中(25%) | 中 | 优先完成最快的ThermoMPNN+FoldX评估作为主要依据；MD仅作为辅助验证 |
| 可复现性风险 | 依赖的在线服务在评审时不可用 | 低(15%) | 中 | 所有关键步骤本地化部署；保存模型权重和推理代码；Docker容器化 |

8.2 策略层面的风险缓解

多策略并行本身就是最大的风险缓解措施：

策略A（理性工程）是最稳健的后备 -- 即使AI模型效果不佳，基于文献知识的理性设计也应该产出有竞争力的序列

四条策略覆盖不同的设计假设 -- 如果某种假设（如"共进化约束是关键"）被证明错误，其他策略不受影响

6条序列的风险分层 -- 2条低风险+2条中低风险+2条中高风险，确保至少有一部分序列具备基本竞争力

8.3 已知的技术挑战和预案

挑战1：缺乏72°C直接测量的热稳定性训练数据

影响：所有热稳定性预测模型（ThermoMPNN/FoldX/TemBERTure）都是基于不同温度和实验条件的数据训练的，对72°C的预测可能有系统性偏差

应对：(a) 使用物理能量函数（FoldX/Rosetta）作为主要依据，这些不依赖训练数据分布；(b) 用GROMACS MD作为物理验证；(c) 重点关注相对排序（突变体 vs WT sfGFP）而非绝对Tm值

挑战2：GFP发色团成熟过程的复杂性

影响：即使序列能正确折叠，发色团自催化成熟（环化-脱水-氧化三步）仍可能因突变而受阻，导致预测亮度与实际不符

应对：(a) 严格保护发色团三肽SYG(65-67)和催化残基E222/R96；(b) 避免在发色团5A范围内引入可能干扰成熟的大侧链残基；(c) 策略A的保守设计作为保险

挑战3：上位效应导致的多点突变不可预测性

影响：即使每个单点突变被预测为有益，组合后可能因上位效应而导致功能丧失

应对：(a) 策略D的共进化分析专门解决此问题 -- 进化中共同出现的突变组合大概率兼容；(b) 策略A限制附加突变数量（2-3个而非5-6个）；(c) 策略B的深度学习模型隐式学习了一些上位效应模式

九、下一步具体行动计划

9.1 立即行动项（本周内）

按照优先级排序的立即行动清单：

P0行动（必须完成，否则后续工作无法开展）：

1. 确认竞赛提交截止日期 -- 联系竞赛组织方或查看官网，确定精确的截止日期

2. 升级gfp_design.py管线 -- 将设计骨架从avGFP切换为sfGFP；重构为模块化管线架构（支持多策略插拔）；添加热稳定性预测模块

3. 环境准备 -- 确认GPU可用性和型号；安装ESM-3/ProteinMPNN/ESMFold/SaProt/GROMACS等核心依赖；配置Docker容器确保环境可复现

4. 获取ESM-3访问权限 -- 通过HuggingFace申请EvolutionaryScale的ESM-3模型访问授权，或注册Forge API

P1行动（强烈建议本周完成）：

5. 准备ESM-3微调数据集 -- 从consolidated_GFP_dataset.csv提取和格式化训练/验证/测试数据

6. 完善排除列表比对脚本 -- 确保自动化比对Exclusion_List.csv（当前~500条序列）

7. 研究往届Top序列的设计特征 -- 分析GFP_data.xlsx中beforetopseqs工作表的20条历年优秀序列

8. 搭建实验跟踪系统 -- 配置MLflow或Weights & Biases，记录所有模型训练和候选序列评估

P2行动（如果有余力）：

9. 初步探索ESM-3的条件序列生成功能（generate而非仅predict）

10. 准备LLM Agent框架（如AutoGen/LangChain），用于自动化管线编排和设计决策记录

9.2 第一周详细任务分解

Day 1 任务清单：

上午：切换设计骨架为sfGFP；重构gfp_design.py模块化架构；初始化GitHub仓库

下午：安装核心依赖；测试ESM-2嵌入在sfGFP序列上的表现；确认GPU环境正常

Day 2 任务清单：

上午：准备ESM-3微调数据集；编写微调训练脚本（基于HuggingFace PEFT库）

下午：启动ESM-3 LoRA微调训练（后台运行）；同时实现策略A的理性组合突变生成模块

Day 3-4 任务清单：

检查ESM-3微调训练状态；实现策略B的ESM-3引导序列生成模块

实现策略C的ProteinMPNN批量设计脚本

实现LightGBM亮度预测器的训练和评估

Day 5-7 任务清单：

完成策略D的MSA构建和共进化分析

Phase 1合并去冗余管线实现

Phase 2亮度预测流程打通

周末：M1里程碑检查

9.3 团队协作建议

如果有团队成员，建议的分工模式：

成员A（计算负责人）：负责管线的核心代码开发、模型训练和调优、GPU资源管理

成员B（数据/结构负责人）：负责数据处理、结构分析、MD模拟的设置和分析、结果可视化

成员C（文档/策略负责人）：负责设计思路文档撰写、Agent逻辑记录（如使用）、GitHub仓库维护、提交格式检查

定期同步会议：每2天一次30分钟站会，同步各策略管线进展和遇到的问题

9.4 关键决策时间节点

| 决策节点 | 时间 | 决策内容 | 决策依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Day 3 | ESM-3微调是否成功？ | 验证集R^2 > 0.6？如果不成功，降级到ESM-2+LightGBM方案 |
| D2 | Day 7 | 四条策略管线是否全部打通？ | M1里程碑检查；如果有策略严重滞后，决定是否裁撤或简化 |
| D3 | Day 10 | Phase 3结构预测通过率如何？ | 如果通过率<10%，需要放宽标准或回到Phase 1重新生成 |
| D4 | Day 14 | 哪些候选序列进入MD模拟？ | 综合ThermoMPNN+FoldX+结构质量的Top 10-15序列 |
| D5 | Day 16 | 最终6条序列的选择 | 多维度评分矩阵+帕累托前沿+策略多样性+人工审查 |
| D6 | Day 19 | 提交材料最终检查 | CSV格式/排除列表/序列长度/文档完整性/仓库可访问性 |
| D7 | Day 20 | 是否提交？ | 所有M3里程碑检查项通过？如有严重问题，使用Day 20-21缓冲日修复 |

附录：参考资源与工具清单

A.1 竞赛相关资源

SynBio Challenges 官网：竞赛规则、提交入口、数据包下载

2025基础教程：https://www.bohrium.com/notebooks/36787332597（2026需自行修改路径、WT和格式）

竞赛数据包文件：GFP_data.xlsx, AAseqs of 5 GFP proteins.txt, Exclusion_List.csv, submission_template.csv

A.2 蛋白质语言模型

ESM-2：github.com/facebookresearch/esm（Meta FAIR, MIT License）

ESM-3：github.com/evolutionaryscale/esm（需要授权，HuggingFace: evolutionaryscale/esm3）

SaProt：github.com/westlake-repl/SaProt（西湖大学, HuggingFace: westlake-repl/SaProt_35M_AF2）

ProtBERT：HuggingFace: Rostlab/prot_bert

A.3 结构预测与设计工具

ProteinMPNN：github.com/dauparas/ProteinMPNN（MIT License）

ColabDesign：github.com/sokrypton/ColabDesign（ProteinMPNN+AF2的Colab集成）

ESMFold：HuggingFace: facebook/esmfold_v1

AlphaFold2/ColabFold：github.com/sokrypton/ColabFold

RFdiffusion：github.com/RosettaCommons/RFdiffusion

A.4 稳定性评估工具

ThermoMPNN：官方Colab notebook（Google搜索ThermoMPNN Colab）

FoldX：foldxsuite.crg.eu（学术免费）

Rosetta：rosettacommons.org（学术免费License）

PROSS：pross.weizmann.ac.il（Web Server，免费）

TemBERTure：github.com/hqz21/TemBERTure

DDGun：github.com/biofold/DDGun

A.5 分子动力学模拟

GROMACS：gromacs.org（开源，GPU加速）

CHARMM-GUI：charmm-gui.org（在线准备模拟输入文件）

VMD：ks.uiuc.edu/Research/vmd（MD轨迹可视化）

MDTraj / MDAnalysis：Python MD轨迹分析库

A.6 序列分析工具

JackHMMER：hmmer.org（迭代序列搜索）

EVcouplings：github.com/debbiemarkslab/EVcouplings（共进化分析）

GREMLIN：github.com/sokrypton/GREMLIN_CPP（共进化分析，GPU加速）

MUSCLE / MAFFT：多序列比对工具

MMseqs2：github.com/soedinglab/MMseqs2（快速序列搜索和聚类）

CD-HIT：github.com/weizhongli/cdhit（序列去冗余聚类）

A.7 数据库资源

RCSB PDB：rcsb.org（蛋白质三维结构数据库）

FPbase：fpbase.org（荧光蛋白数据库，含光学参数和序列）

UniProt：uniprot.org（P42212为avGFP条目）

ProTherm：web.iitm.ac.in/bioinfo2/protherm（蛋白质热力学数据库）

PDBsum：ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/pdbsum（蛋白质二级结构拓扑图）

A.8 关键文献速查

| 序号 | 文献 | 核心贡献 | DOI/链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | Sarkisyan et al. (2016) Nature | GFP适应度景观，>50,000变体系统扫描 | 10.1038/nature17995 |
| [2] | Pedelacq et al. (2006) Nat Biotechnol | Superfolder GFP（竞赛基准蛋白） | 10.1038/nbt1172 |
| [3] | Zhang et al. (2024) Nat Methods | mBaoJin（最新单体超亮GFP） | 10.1038/s41592-024-02203-y |
| [4] | Hirano et al. (2022) Nat Biotechnol | StayGold（超高光稳定性GFP） | 10.1038/s41587-022-01278-2 |
| [5] | Close et al. (2015) Proteins | TGP（极端热稳定性GFP） | 10.1002/prot.24699 |
| [6] | Tsien (1998) Annu Rev Biochem | GFP领域奠基性综述 | 10.1146/annurev.biochem.67.1.509 |
| [7] | Rives et al. (2025) Science | ESM3从零生成esmGFP | 10.1126/science.ads0018 |
| [8] | Cormack et al. (1996) Gene | EGFP（F64L/S65T） | 10.1016/0378-1119(95)00685-0 |
| [9] | Shaner et al. (2013) Nat Methods | mNeonGreen（最亮单体GFP） | 10.1038/nmeth.2413 |

A.9 云GPU平台推荐（国内）

AutoDL：autodl.com（按量计费，A100约3-5元/小时，支持国内支付宝/微信）

极客云：jikecloud.cn（类似AutoDL，GPU种类多）

阿里云PAI：阿里云机器学习平台（有免费试用额度）

矩池云：matpool.com（学生优惠，性价比高）