2026合成生物学创新赛

蛋白质设计赛道

GFP 高亮度与热稳定性联合设计
管线设计与实施方案

（含零基础预实验 · 30分钟快速上手）

版本：v2.0  |  生成日期：2026年06月07日

竞赛截止日期：2026年7月1日  |  剩余时间：24天

目录

第〇部分：零基础预实验 —— 30分钟快速上手

0.1  预实验目标

0.2  环境准备（一次性，约15分钟）

0.3  预实验运行（约10分钟）

0.4  预实验常见问题排查

0.5  预实验交付物

第一部分：项目背景与竞赛约束

1.1  竞赛基本信息

1.2  评分机制深度解析

1.3  关键生物学约束

1.4  已有工作基础

第二部分：正式管线总体架构

2.1  设计哲学：三路线并行 + 集成筛选

2.2  管线总体流程（五阶段）

2.3  技术栈总览

第三部分：分步骤详细实施方案

阶段一：数据准备与增强（第1-3天）

阶段二A：路线A —— PLM嵌入 + ML回归 + 约束采样（第2-6天）

阶段二B：路线B —— ProteinMPNN结构条件设计（第3-7天）

阶段二C：路线C —— 进化分析引导理性设计（第2-5天）

阶段三：多维度虚拟筛选（第6-10天）

阶段四：Top候选精选（第10-13天）

阶段五：最终验证与提交准备（第13-18天）

第四部分：24天时间规划

4.1  甘特图式时间表

4.2  关键时间节点

4.3  资源需求预估

第五部分：风险识别与应对策略

附录

附录A：关键命令速查表

附录B：项目文件结构建议

附录C：核心参考文献速查

第〇部分：零基础预实验 —— 30分钟快速上手

0.1 预实验目标

在进入正式管线设计之前，通过一个极简流程完成以下目标：

理解竞赛数据格式（训练数据、野生型序列、排除列表）

运行一次完整的"嵌入 → 训练 → 预测 → 输出"流程

熟悉 Python 环境和依赖库的安装

获得第一组基线预测结果（为后续优化提供参照）

验证 GPU/CPU 环境是否正常工作

0.2 环境准备（一次性，约15分钟）

0.2.1 安装 Python 依赖

打开终端（Anaconda Prompt 或 PowerShell），依次执行以下命令：

# 1. 创建并激活虚拟环境（推荐）

conda create -n gfp_design python=3.10 -y

conda activate gfp_design

# 2. 安装 PyTorch（CPU 版本，零基础友好；有 NVIDIA GPU 则去掉 --index-url）

pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

# 3. 安装其余依赖

pip install fair-esm openpyxl scikit-learn pandas numpy

pip install transformers sentencepiece    # SaProt 备用

0.2.2 验证安装

在 Python 中逐行运行以下代码，确认无报错：

import torch

import esm

import pandas as pd

import numpy as np

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

print('All imports successful!')

print(f'PyTorch version: {torch.__version__}')

print(f'CUDA available: {torch.cuda.is_available()}')

0.2.3 确认数据文件

确保以下文件存在于项目目录中（默认路径 ./data/）：

| 文件名 | 说明 | 必需 |
| --- | --- | --- |
| GFP data.xlsx | GFP 突变体亮度训练数据（含 brightness sheet） | 是 |
| WildType AAseqs of 4 GFP proteins.txt | 4 种 GFP 的野生型氨基酸序列（FASTA） | 是 |
| Exclusion_List.csv | 禁止提交的序列黑名单 | 是 |

0.3 预实验运行（约10分钟）

0.3.1 最小化运行命令

使用最保守的参数运行管线，确保能在普通笔记本上完成：

cd D:\蛋白质设计-合成生物学创新赛-Claude

python 代码/gfp_design.py \

--data-dir ./data \

--method esm \

--esm-model esm2_t6_8M_UR50D \

--max-mutations 3 \

--n-candidates 100 \

--top-n 6 \

--max-train-samples 1000 \

--batch-size 4 \

--seed 42

参数说明：

esm2_t6_8M_UR50D：最小的 ESM 模型（~8M 参数），CPU 可运行，3-5 分钟完成

--max-mutations 3：每序列最多 3 个突变（低复杂度，快速生成）

--n-candidates 100：仅生成 100 个候选（而非正式运行的 500-1000）

--max-train-samples 1000：最多使用 1000 条训练数据

0.3.2 预期输出

运行成功后，终端将显示：

============================================

TOP 6 CANDIDATES (Predicted Brightness)

============================================

Sequence ID    Mutations              PredictedBrightness

Candidate_1    F64L:V163A:S65T        3.4521

Candidate_2    S65T:M153T:F64L        3.2108

...

Saved top 6 candidates to ./output/top_candidates.csv

同时在 ./output/ 目录下生成 top_candidates.csv 文件。

0.3.3 预实验检查清单

✓ 所有 import 无报错

✓ ESM 模型成功下载并加载（模型文件自动缓存至 ~/.cache/torch/hub/）

✓ 训练数据正确加载（日志显示 "Filtered down to XX avGFP entries"）

✓ 嵌入生成完成（日志显示 "Embedding generation completed in Xs"）

✓ 随机森林训练完成（显示 R² 值）

✓ 候选序列生成并排序

✓ CSV 文件成功保存

0.4 预实验常见问题排查

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| ImportError: No module named esm | fair-esm 未正确安装 | pip install fair-esm --force-reinstall |
| CUDA out of memory | GPU 显存不足 | 使用 --batch-size 2 或更小值 |
| FileNotFoundError: GFP data.xlsx | 数据文件路径不正确 | 检查 --data-dir 参数指向的目录 |
| Empty embeddings tensor | 序列长度异常或格式错误 | 检查 WT 序列文件编码是否为 UTF-8 |
| R² 值极低 (< 0.1) | 训练数据量不足或质量差 | 增加 --max-train-samples 参数 |

0.5 预实验交付物

完成预实验后，你应获得：

一份 top_candidates.csv（6 条预测序列及其突变描述）

对管线各步骤运行时间的初步感知

确认计算环境（CPU/GPU）的能力边界

为正式管线运行积累的基线参数

第一部分：项目背景与竞赛约束

1.1 竞赛基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 竞赛名称 | 2026 合成生物学创新赛 —— 蛋白质设计赛道 |
| 任务目标 | 运用计算方法设计兼具高荧光亮度和优良热稳定性的 GFP 变体 |
| 提交内容 | 6 条氨基酸序列（每条 220-250 aa，以 M 开头） |
| 截止日期 | 2026 年 7 月 1 日 |
| 剩余时间 | 24 天 |
| 宿主系统 | 大肠杆菌（E. coli）表达系统 |
| 反向翻译 | 竞赛统一使用 DNAChisel 算法执行（参赛队伍无需自行操作） |

1.2 评分机制深度解析

竞赛采用两阶段荧光测定评估：

F_initial：表达后初始荧光强度（评估亮度）

F_final：72°C 热处理后的残余荧光强度（评估热稳定性）

综合得分 = (F_initial / F_initial_WT) × (F_final / F_initial)

淘汰线：F_initial < 0.3 × F_initial_WT 的序列直接淘汰

评分逻辑解读：

第一项 (F_initial / F_initial_WT) 衡量亮度是否优于野生型；第二项 (F_final / F_initial) 衡量热处理后荧光保留率（即热稳定性）。两项相乘意味着——既亮又稳定的序列才能获得高分。单独亮但不耐热（第二项低），或耐热但本身暗（第一项低），均无法胜出。这是典型的多目标联合优化问题。

1.3 关键生物学约束

基于 sfGFP 晶体结构（PDB: 2B3P）的位点功能注释（详见 sfGFP_氨基酸功能全注释.docx），我们将 238 个氨基酸位点分为四个约束等级：

约束等级一：绝对禁止突变（37 个位点）

这些位点突变将导致荧光完全消失或蛋白无法折叠，任何候选序列必须保留野生型残基：

发色团核心与成熟催化：Y66, G67, R96, E222, H148, Q69, Q94, T203, S205, E95

疏水核心锚定（仅限芳香族保守替换）：F27, F46, F83, F71, F100, F130, F165, F223, W57, F166, F114, F8, F84

β-转角关键 Gly：G31, G33, G35, G51, G91, G116, G127, G134, G160, G174, G189, G228

β-转角关键 Pro：P54, P56, P58, P75, P89, P192

发色团空间冲突 Gly：G91（任何侧链直接碰撞发色团）

约束等级二：严重受限（约 50 个位点）

仅允许保守替换（如疏水 → 疏水、小残基 → 小残基）。包括疏水核心 Leu/Val/Ile 位点、发色团邻近疏水残基（V68, V150, V93, L60 等）、桶底部疏水密封残基。

约束等级三：可突变但需谨慎（约 60 个位点）

包括表面暴露残基、环区残基、C 端柔性区域等，突变容忍度较高，是设计多样性的主要来源。

约束等级四：正向设计热点（约 20 个位点）

已知的增强突变位点——这些是天然存在的 "Nature 已替你验证过" 的设计素材：

F64L：增强 37°C 折叠效率（sfGFP/EGFP 共有核心突变）

S65T：提升发色团成熟效率与亮度

S30R：引入表面正电荷盐桥，增强折叠

Y39N：改变桶内极性网络

F99S：减少表面疏水斑块，抑制聚集

N105T：减少表面柔性，提升折叠效率

Y145F：消除不必要羟基，保留芳香环

M153T：Cycle3 GFP 核心折叠增强突变

V163A：减少内部空间位阻

I171V：表面突变增强折叠

A206V：增强 C 端疏水堆积，提升热稳定性

H148S：YuzuFP 验证，亮度提升 1.5 倍

1.4 已有工作基础

在正式管线设计之前，已完成以下准备工作：

| 工作项 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 文献调研 | 18 篇核心文献系统调研（ESM3、GeoEvoBuilder、SPURS 等） | ✓ 完成 |
| sfGFP 位点注释 | 238 个氨基酸逐位功能注释，明确禁止/允许突变位点 | ✓ 完成 |
| 基线管线 | ESM 嵌入 + 随机森林回归（gfp_design.py） | ✓ 完成 |
| 训练数据 | avGFP 突变体亮度数据集（含多种 GFP 类型） | ✓ 完成 |
| 竞赛规则分析 | 评分公式、DNAChisel 反向翻译、实验流程 | ✓ 完成 |
| 参考项目对标 | synbiochallenges2025、SC2025、MCCOP、GGS 等分析 | ✓ 完成 |

第二部分：正式管线总体架构

2.1 设计哲学：三路线并行 + 集成筛选

基于文献调研和竞赛约束，采取"三条互补技术路线并行生成候选序列，统一通过多维度筛选确定最终 6 条提交序列"的策略。三条路线各具优势，互为补充：

| 路线 | 核心方法 | 优势 | 风险 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线 A | PLM 嵌入 + ML 回归 + MCMC 约束采样 | 成熟稳定、计算成本低、可直接复用现有代码 | 依赖于训练数据质量、探索空间有限 | ★★★★★ |
| 路线 B | ProteinMPNN + 结构约束 + AF2 验证 | 结构感知、零样本能力、可大规模采样 | 需要 GPU、AF2 预测耗时 | ★★★★ |
| 路线 C | 进化分析 + 共识设计 + 理性突变组合 | 生物意义明确、可解释性强、低风险 | 创新性可能不足、依赖 MSA 质量 | ★★★ |

2.2 管线总体流程（五阶段）

阶段一：数据准备与增强（第 1-3 天）

整理并清洗现有训练数据（去重、异常值检测、数据增强）

构建多序列比对（MSA），提取进化耦合信息

准备结构模板（sfGFP PDB: 2B3P 及其他高分辨率结构）

编译禁止突变位点约束文件（37 个绝对禁止 + ~50 个严重受限）

阶段二：多路线并行生成（第 2-7 天）

路线 A：升级版 ESM/SaProt + XGBoost 集成 + 约束 MCMC 采样

路线 B：ProteinMPNN 结构条件生成 + AlphaFold2 结构验证

路线 C：共识序列分析 + 已知增强突变组合设计

阶段三：多维度虚拟筛选（第 6-10 天）

亮度预测筛选（ML 集成模型 + 物理化学特征）

热稳定性预测筛选（SPURS / TemBERTure / ProtSSN）

结构完整性验证（AlphaFold2 / ESMFold pLDDT + pTM）

可表达性评估（溶解度、聚集倾向）

阶段四：Top 候选精选（第 10-13 天）

三路线候选池合并去重（约 150-250 条）

多目标 Pareto 前沿分析（亮度 vs 热稳定性）

人工专家审核（检查突变位点是否违反约束）

精选 6 条互补序列（覆盖不同突变策略）

阶段五：最终验证与提交准备（第 13-18 天）

DNAChisel 反向翻译模拟验证

序列合规性自动检查（长度、起始氨基酸、字符集）

排除列表交叉验证

提交文件格式化与备份

2.3 技术栈总览

| 类别 | 工具/模型 | 用途 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛋白质语言模型 | ESM-2 (35M/150M/650M) | 序列嵌入提取 | pip install fair-esm |
| 蛋白质语言模型 | SaProt (35M_AF2) | 结构感知序列嵌入 | huggingface transformers |
| 结构预测 | AlphaFold2 / ColabFold | 预测结构验证折叠 | LocalColabFold 或 API |
| 结构预测 | ESMFold | 快速结构预测（备用） | pip install esm |
| 逆折叠设计 | ProteinMPNN | 结构条件序列生成 | git clone + conda env |
| 稳定性预测 | SPURS | L×20 全突变 ΔΔG 扫描 | git clone + pip install |
| 稳定性预测 | TemBERTure | Tm 预测 + 嗜热分类 | huggingface |
| 稳定性预测 | ProtSSN | 序列-结构融合零样本预测 | git clone |
| ML 模型 | scikit-learn / XGBoost | 亮度回归预测 | pip install xgboost |
| 序列分析 | Biopython | 序列操作、MSA 解析 | pip install biopython |
| 反向翻译 | DNAChisel | 氨基酸 → DNA（本地验证用） | pip install dnachisel |
| 理化计算 | Rosetta / FoldX | ΔΔG、溶剂可及面积等 | 各自独立安装 |

第三部分：分步骤详细实施方案

阶段一：数据准备与增强（第 1-3 天）

步骤 1.1：训练数据清洗与质量评估

输入文件：data/GFP_training_data.csv

① 去重处理：

检查 aaMutations 列的重复条目，对于同一突变有多个 Brightness 值的，取均值并记录标准差（评估实验重复性）。

import pandas as pd

df = pd.read_csv('data/GFP_training_data.csv')

# 按突变去重，取平均亮度

df_clean = df.groupby(['GFP type', 'aaMutations'])['Brightness'] \

.agg(['mean', 'std', 'count']).reset_index()

② 异常值检测：

对于 F64L 突变，确认 Brightness 是否在合理范围（avGFP 中 F64L 亮度约 1.8-2.4 倍 WT）

Y66F、Y66H 等发色团突变亮度应显著偏离 WT（颜色改变而非亮度增强）

剔除标注为 "WT" 但在不同 GFP type 下亮度差异 > 3σ 的异常条目

使用 IQR 方法：超出 Q1 - 1.5×IQR 至 Q3 + 1.5×IQR 范围的标记为可疑

③ 数据增强（可选但强烈推荐）：

从文献（Sarkisyan et al. Nature 2016）补充 GFP 适应度景观数据（~51,000 条 avGFP 突变数据）

从 Nature Communications 2023 (htFuncLib) 补充设计的 GFP 功能变体数据

合并不同来源数据时注意标注来源，后续可做加权训练

步骤 1.2：构建禁止突变约束矩阵

输入文件：sfGFP_禁止突变位点.csv

创建 238×20 的二进制约束矩阵 constraint[position][AA]，将每个位点-氨基酸组合分类为：

0 = 允许（该位置可突变为该氨基酸）

1 = 禁止（绝对禁止，37 个位点的非保守替换）

2 = 仅限保守替换（疏水 ↔ 疏水、芳香族 ↔ 芳香族等）

保守替换判定规则：

疏水组：L, I, V, M 之间互相替换

芳香族组：F, Y, W 之间互相替换

小残基组：G, A, S 之间互相替换

正电荷组：K, R, H 之间互相替换

负电荷组：D, E 之间互相替换

极性组：N, Q, S, T 之间互相替换

def is_mutation_allowed(wt_seq, position_1based, new_aa):
    """检查某位点突变是否在允许范围内"""
    pos_idx = position_1based - 1
    aa_idx = 'ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY'.index(new_aa)
    level = CONSTRAINT_MATRIX[pos_idx][aa_idx]
    if level == 1:      # 绝对禁止
        return False
    if level == 2:      # 仅保守替换
        return is_conservative(wt_seq[pos_idx], new_aa)
    return True

步骤 1.3：多序列比对（MSA）构建

目标：从进化角度识别保守位点和共进化位点对。

收集 GFP 家族序列：从 UniProt 检索 GFP-like 蛋白，使用 jackhmmer 迭代搜索（3 轮，E-value < 1e-10），目标收集 500-2000 条同源序列

MSA 质量控制：移除 gap 比例 > 50% 的序列；移除序列一致性 < 20% 或 > 98% 的序列；最终保留 200-800 条高质量同源序列

从 MSA 提取：位点保守性评分（Shannon 熵）、共进化残基对（CCMpred/GREMLIN 耦合矩阵）、与已知禁止突变位点交叉验证

阶段二A：路线 A —— PLM 嵌入 + ML 回归 + 约束采样（第 2-6 天）

步骤 2A.1：嵌入提取升级

在预实验的基础上进行以下升级：

模型升级：

从 esm2_t6_8M 升级到 esm2_t30_150M_UR50D（更好表达能力，GPU 推荐）或 esm2_t33_650M_UR50D（最佳，需 16GB+ 显存）

同步使用 SaProt（结构感知嵌入），与 ESM 嵌入拼接或分别建模后集成

在发色团口袋残基（65-67, 96, 222, 148, 203, 205 等）附近使用局部注意力加权嵌入

嵌入缓存策略：

对整个训练集提取嵌入后保存为 .npy 文件，避免重复计算

X_esm = get_esm_embeddings(sequences, ...)
np.save('cache/esm_embeddings_150M.npy', X_esm.numpy())

步骤 2A.2：ML 模型升级

从单一随机森林升级到集成模型：

模型组合策略：

XGBoost + 随机森林 + KNN Ridge：三模型集成，取均值预测

特征工程增强：除 PLM 嵌入外，增加以下特征：

突变数量（num_mutations）

突变位点的平均保守性评分（来自 MSA）

突变引入的疏水性变化（Eisenberg scale ΔG）

突变引入的体积变化（侧链体积差）

突变位点是否位于已知增强热点

突变位点距离发色团的最短距离（来自 PDB 结构）

训练策略：

5 折交叉验证（确保模型稳定性）

留一 GFP 类型交叉验证（如用 avGFP+egGFP 训练，预测 sfGFP 变体）

记录每折 R²、Pearson r、RMSE

目标：R² > 0.75，Pearson r > 0.85

步骤 2A.3：约束 MCMC 序列采样

替代当前随机采样策略，使用 MCMC 进行有偏向的序列空间探索：

MCMC 采样框架：

初始状态：sfGFP 野生型序列

提议分布：从允许突变位点池中随机选择 1-K 个位置进行突变

接受准则（Metropolis-Hastings）：P_accept = min(1, exp(-(pred_score_new - pred_score_old)/T))

T（温度参数）控制探索 vs 利用的平衡——高 T 广泛探索，低 T 精细搜索

退火策略：T 从 2.0 逐步降至 0.1

多链并行 + 去重策略：

运行 10-20 条独立 MCMC 链（不同随机种子），每条链采样 500-1000 步

合并所有链的样本并去重，生成候选池（预期 5000-10000 条唯一序列）

步骤 2A.4：路线 A 最终候选筛选

使用集成 ML 模型预测所有 MCMC 生成序列的亮度

排除预测亮度 < 1.0×WT 的序列

按预测亮度排序，取 Top 100 进入总候选池

确保 Top 100 的突变多样性（来自相同突变组合的序列仅保留最高分）

阶段二B：路线 B —— ProteinMPNN 结构条件设计（第 3-7 天）

步骤 2B.1：环境配置

# 克隆 ProteinMPNN 仓库

git clone https://github.com/dauparas/ProteinMPNN.git

cd ProteinMPNN

pip install torch numpy

# 模型权重自动下载至 vanilla_model_weights/ 和 soluble_model_weights/

步骤 2B.2：结构模板准备

首选模板：sfGFP 晶体结构 PDB 2B3P（分辨率 1.45Å，链 A 含完整发色团）。

PDB 预处理：提取单链（链 A）→ 移除水分子和异源分子（保留发色团 CRO）→ 重新编号残基（从 1 开始）。

固定残基设置（Tied positions）—— 以下残基在 ProteinMPNN 采样中固定不变：

发色团核心：Y66, G67（发色团三肽第 2、3 位）

发色团成熟催化：R96, E222

发色团氢键网络：Q69, Q94, E95, H148, T203, S205

疏水核心锚定：F27, F46, F83, F71, F100, F130, F165, F223, W57 等

关键 Gly/Pro 转角残基

共计固定约 50-60 个残基，允许 ProteinMPNN 设计其余 ~180 个残基。

步骤 2B.3：ProteinMPNN 采样运行

python protein_mpnn_run.py \

--pdb_path ./proteinmpnn_input.pdb \

--out_folder ./proteinmpnn_output/ \

--num_seq_per_target 500 \

--sampling_temp "0.1 0.2 0.3 0.5" \

--seed 42 \

--batch_size 8 \

--tied_positions "65 66 67 96 222 69 94 95 148 203 205 ..." \

--use_soluble_model

参数说明：--num_seq_per_target 500（每温度采样 500 条）、--sampling_temp（多温度采样，低温接近 WT，高温更多样化）、--tied_positions（固定残基列表）、--use_soluble_model（使用可溶性优化版模型）。

步骤 2B.4：AlphaFold2 结构验证

对 ProteinMPNN 生成的所有序列进行快速结构预测验证：

# 安装 ColabFold 本地版（参考 github.com/sokrypton/ColabFold）

colabfold_batch proteinmpnn_sequences.fasta \

proteinmpnn_af2_results/ \

--num-recycle 3 \

--use-gpu-relax

筛选标准：

pLDDT > 85（全局折叠置信度高）

pTM > 0.75（模板建模评分高）

发色团区域 pLDDT > 90（活性中心结构可靠）

RMSD to WT < 2.0Å（整体结构不偏离野生型）

排除预测结构中发色团口袋有明显空间冲突的序列

随后使用 CD-HIT 聚类（sequence identity cutoff 90%），从每个聚类中选取最高 pLDDT 代表序列，目标获得 50-100 条通过结构验证的候选。

阶段二C：路线 C —— 进化分析引导的理性设计（第 2-5 天）

步骤 2C.1：共识序列分析

基于 MSA（步骤 1.3 的结果）计算每个位点的共识氨基酸：

from Bio.Align import AlignInfo
summary = AlignInfo.SummaryInfo(msa_alignment)
consensus = summary.dumb_consensus(threshold=0.3)
pssm = summary.pos_specific_score_matrix()

将 sfGFP 序列与共识序列逐位比对，标记 sfGFP 残基频率 < 30% 的位点（可能是非最优残基），对这类位点优先突变为共识氨基酸。

步骤 2C.2：已知增强突变组合设计

综合文献报道的 GFP 增强突变，设计组合方案。以 sfGFP 为骨架（已含多个增强突变），额外叠加 2-4 个增强突变，确保突变总数 ≤ 6。使用 Rosetta ddG 或 FoldX 快速筛选稳定组合。预期生成 50-100 条理性组合序列。

亮度增强突变池：

F64L（sfGFP/EGFP 共有，增强 37°C 折叠）

S65T（发色团成熟效率提升，核心亮度突变）

H148S（YuzuFP 验证，亮度提升 1.5 倍）

折叠增强突变池（Cycle3 GFP 来源）：

F99S + M153T + V163A（三突变组合显著增强折叠）

热稳定性增强突变池（sfGFP 来源）：

S30R + Y39N + N105T + Y145F + I171V + A206V

步骤 2C.3：共进化引导的突变设计

使用 CCMpred 分析 MSA 中的共进化残基对。若某位点发生突变，其共进化配对位点可能需要补偿突变。识别 sfGFP 中违背共进化模式的位点对，设计补偿突变以恢复共进化模式。只考虑耦合强度 top 100 的残基对，并与已知禁止突变位点交叉验证。

阶段三：多维度虚拟筛选（第 6-10 天）

步骤 3.1：候选池合并与去重

合并三条路线的候选序列（路线 A ~100 条、路线 B ~50-100 条、路线 C ~50-100 条），合并候选池预期规模 150-250 条唯一序列。

去重与预筛选流程：精确序列匹配去重 → 序列一致性 > 98% 的聚类（CD-HIT，每类保留代表性序列）→ 与排除列表交叉比对 → 与禁止突变约束矩阵交叉验证 → 去除含 > 6 个突变的序列。

步骤 3.2：亮度多模型预测

使用路线 A 训练的集成 ML 模型预测亮度

使用 METL（如可获取）进行零样本功能预测

使用 GLEAM 风格全局-局部注意力模型（可选）

三模型预测取中位数 ± 标准差作为亮度估计及不确定性

排除预测亮度 < 1.5×WT 的序列（保守阈值）

步骤 3.3：热稳定性多模型预测

对通过亮度筛选的候选序列进行热稳定性评估：

SPURS（推荐优先）：

单次前向传播即可预测 L×20 所有单突变 ΔΔG

对候选序列的每个突变位点查询 SPURS 预测的 ΔΔG，累积 ΣΔΔG < -2.0 kcal/mol 视为优良

TemBERTure：

Tm 回归预测 + 嗜热/非嗜热分类

高 Tm（> 65°C）或嗜热分类得分 > 0.7 视为优良

ProtSSN（备选）：

序列-结构融合零样本预测，无需 MSA，ProteinGym 基准上表现优异

稳定性综合评分：

将 SPURS ΔΔG、TemBERTure Tm、ProtSSN 评分标准化至 [0,1]

取三模型加权平均（SPURS 0.4, TemBERTure 0.3, ProtSSN 0.3）

综合评分 < 0.5 的序列淘汰

步骤 3.4：结构完整性与可表达性

AlphaFold2 快速预测 Top 50 候选的结构（pLDDT > 85, pTM > 0.75）

可溶性预测（ProteinMPNN soluble model 评分，或 CamSol 等工具）

聚集倾向预测（TANGO/AGGRESCAN，排除含强聚集倾向区域的序列）

阶段四：Top 候选精选（第 10-13 天）

步骤 4.1：多目标 Pareto 前沿分析

对通过所有筛选的候选序列（预期 30-50 条），进行多目标优化分析：

构建二维目标空间：X 轴 = 亮度预测值，Y 轴 = 热稳定性预测值

识别 Pareto 前沿——在两个目标上均不被其他序列支配的序列

Pareto 前沿序列优先入选

使用 matplotlib 生成可视化图辅助决策

步骤 4.2：突变策略多样性保障

为确保 6 条提交序列覆盖不同的设计策略，按以下维度分组并各选最优代表：

| 策略类型 | 描述 | 亮度贡献 | 稳定性贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折叠增强型 | 以折叠效率突变为主（F64L, Cycle3 等） | ★★★ | ★★ |
| 发色团优化型 | 优化发色团微环境（H148S 等） | ★★★★ | ★ |
| 表面优化型 | 表面电荷/疏水优化抑制聚集 | ★★ | ★★★★ |
| 核心稳定型 | 疏水核心/β-桶几何优化 | ★ | ★★★★★ |
| 多策略混合型 | 综合多种策略 | ★★★ | ★★★ |
| 探索创新型 | ProteinMPNN 生成的新颖序列 | ?? | ?? |

步骤 4.3：人工专家审核

对 6 条候选序列进行逐突变审查：

每个突变是否在允许位点池内？是否违反约束矩阵（等级 1）？

保守替换（等级 2）是否确实为保守替换？

突变数量是否合理（2-6 个）？

是否有已知的负面突变组合（如拮抗上位效应）？

参考 sfGFP_氨基酸功能全注释.docx 确认每个突变位点功能

步骤 4.4：替补方案

除 6 条提交序列外，额外准备 4-6 条替补序列：

2 条高亮度策略（亮度优先但稳定性可能边际）

2 条高稳定性策略（稳定性优先但亮度可能边际）

2 条保守策略（从训练集中验证过的已知突变组合，可靠性最高）

阶段五：最终验证与提交准备（第 13-18 天）

步骤 5.1：DNAChisel 反向翻译验证

虽然竞赛统一执行反向翻译，但本地验证可提前发现潜在问题：

pip install dnachisel

from dnachisel import reverse_translate, CodonOptimize

dna = reverse_translate(aa_sequence, organism="E. coli")

problem = CodonOptimize(

sequence=dna, species="e_coli", method="use_best_codon"

)

optimized_dna = problem.resolve()

检查要点：DNA 长度（aa 长度 × 3）、限制性酶切位点（避免 EcoRI/BamHI）、GC 含量（40-60%）、polyA/polyT 转录终止风险、起始/终止密码子。

步骤 5.2：序列合规性自动化检查

def validate_submission(sequences, exclusion_set, constraint_matrix):
    """自动化检查提交序列的合规性"""
    errors = []
    for i, seq in enumerate(sequences):
        if not (220 <= len(seq) <= 250):
            errors.append(f"Seq{i}: length {len(seq)} out of [220,250]")
        if not seq.startswith('M'):
            errors.append(f"Seq{i}: does not start with M")
        valid_aa = set('ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY')
        if not set(seq).issubset(valid_aa):
            errors.append(f"Seq{i}: invalid characters")
        if seq in exclusion_set:
            errors.append(f"Seq{i}: in exclusion list")
        for pos, aa in enumerate(seq, 1):
            aa_idx = 'ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY'.index(aa)
            if CONSTRAINT_MATRIX[pos-1][aa_idx] == 1:
                errors.append(f"Seq{i}: forbidden mut at pos {pos}")
    return errors

步骤 5.3：提交文件准备

参考 submission_template.csv 格式

填写：Sequence ID（Candidate_1 至 Candidate_6）、Mutations（突变描述）、Sequence（完整序列）

保存为 CSV（UTF-8 编码，无 BOM）

另存 Excel 版本（含元数据：预测亮度、预测 Tm、pLDDT、筛选路线来源）作为内部记录

备份所有中间文件（候选池、筛选日志、模型权重）

第四部分：24 天时间规划

4.1 甘特图式时间表

| 阶段 | 任务 | 天数 | 日期范围 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预实验 | 环境搭建 + 管线试运行 | 0.5 | 6/7 | ✓ 基线结果产出 |
| 阶段一 | 数据清洗 + 约束矩阵 + MSA | 2 | 6/7 - 6/9 | ✓ 清洁数据集锁定 |
| 阶段二A | 路线 A：ML 升级 + MCMC | 4 | 6/8 - 6/12 | 100 条路线 A 候选 |
| 阶段二B | 路线 B：ProteinMPNN + AF2 | 4 | 6/9 - 6/13 | 100 条路线 B 候选 |
| 阶段二C | 路线 C：共识 + 理性组合 | 3 | 6/8 - 6/11 | 100 条路线 C 候选 |
| 阶段三 | 多维度虚拟筛选 | 3 | 6/13 - 6/16 | 30-50 条精选候选 |
| 阶段四 | Top 候选精选 + 专家审核 | 3 | 6/16 - 6/19 | 6 条最终候选确定 |
| 阶段五 | 最终验证 + 提交准备 | 3 | 6/19 - 6/22 | 提交文件就绪 |
| 缓冲期 | 修改优化 + 文档完善 | 5-9 | 6/22 - 7/1 | 提交确认 |

4.2 关键时间节点

6/9（第 3 天）：数据准备完成，三条路线同时启动生成

6/13（第 7 天）：三条路线候选生成完成，进入筛选阶段

6/16（第 10 天）：第一轮筛选完成，候选池缩小至 30-50 条

6/19（第 13 天）：6 条最终候选序列确定

6/22（第 16 天）：提交文件准备完成，进入缓冲期审查

6/29（第 23 天）：建议提前 2 天提交（避免截止日期前系统拥堵）

7/1（第 25 天）：最终截止日期

4.3 资源需求预估

| 资源 | 最低配置 | 推荐配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 (12GB) | NVIDIA RTX 4090 (24GB) | ESM 嵌入、AF2 预测 |
| CPU 模式 | 可全流程 CPU（较慢） | GPU 加速 10-50 倍 | 后备方案 |
| 存储 | 50 GB 可用 | 100 GB 可用 | 模型权重 + 嵌入缓存 + AF2 |
| 内存 | 16 GB | 32 GB+ | MSA 构建、大数据加载 |
| 网络 | 稳定互联网 | 高速 + 镜像代理 | 模型下载、数据库检索 |
| 云 GPU（可选） | AutoDL / 恒源云 | A100 40GB 按需 | AF2 大批量预测 |

第五部分：风险识别与应对策略

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU 不可用/显存不足 | 中 | 高 | ①降级到 esm2_t12_35M 模型（CPU 可运行）；②使用 Colab 免费 GPU；③租用 AutoDL 云 GPU（约 2-5 元/小时） |
| AF2 预测耗时长 | 高 | 中 | ①优先使用 ESMFold（快 5-10 倍）；②分批次预测，先 Top 50；③ColabFold --num-recycle 1 加速 |
| ML 模型 R² < 0.6 | 中 | 高 | ①补充 Sarkisyan 2016 数据集增强训练；②特征工程（理化特征 + 嵌入）；③使用预训练 METL 模型 |
| ProteinMPNN 折叠率低 | 中 | 中 | ①提高采样温度范围；②减少固定残基数量；③使用多个结构模板 |
| 三条路线候选重叠严重 | 低 | 低 | ①增加路线 C 突变组合多样性；②路线 B 提高采样温度；③路线 A 扩大 MCMC 探索范围 |
| 发色团邻近突变破坏荧光 | 中 | 高 | ①严格执行禁止突变约束；②对邻近发色团位点（距离 < 8Å）进行额外 MD 验证 |
| 稳定性预测与实际不一致 | 中 | 中 | ①多模型交叉验证；②参考 PROSS 设计结果；③优先选择 SPURS+TemBERTure 双模型一致预测 |
| 时间不足 | 中 | 高 | ①路线 C 可最早产出（并行推进）；②如紧迫，优先完成路线 A+C，路线 B 作为补充；③缓冲期预留充足 |

附录

附录 A：关键命令速查表

| 操作 | 命令 |
| --- | --- |
| 预实验运行 | python 代码/gfp_design.py --data-dir ./data --method esm --esm-model esm2_t6_8M_UR50D --max-mutations 3 --n-candidates 100 --top-n 6 |
| 正式 ESM 运行 | python 代码/gfp_design.py --data-dir ./data --method esm --esm-model esm2_t30_150M_UR50D --max-mutations 6 --n-candidates 1000 --top-n 100 |
| SaProt 运行 | python 代码/gfp_design.py --data-dir ./data --method saprot --saprot-model westlake-repl/SaProt_35M_AF2 --max-mutations 6 --n-candidates 1000 |
| ProteinMPNN 采样 | python protein_mpnn_run.py --pdb_path input.pdb --num_seq_per_target 500 --sampling_temp "0.1 0.2 0.3 0.5" |
| ColabFold 批量预测 | colabfold_batch sequences.fasta results/ --num-recycle 3 --use-gpu-relax |
| DNAChisel 反向翻译 | from dnachisel import reverse_translate; dna = reverse_translate(aa_seq, organism="E. coli") |
| CD-HIT 去重 | cd-hit -i candidates.fasta -o candidates_nr.fasta -c 0.95 -n 5 |

附录 B：推荐项目文件结构

蛋白质设计-合成生物学创新赛-Claude/

├── data/                    # 原始数据

│   ├── GFP data.xlsx

│   ├── GFP_training_data.csv

│   └── Exclusion_List.csv

├── 代码/                    # Python 脚本

│   ├── gfp_design.py        # 主管线（ESM + RF）

│   ├── gfp_design_v2.py     # 升级版（XGBoost + MCMC）

│   └── utils.py             # 辅助函数库（约束检查等）

├── _过程文件/               # 中间过程脚本和临时文件

├── cache/                   # 缓存

│   ├── esm_embeddings/

│   └── af2_results/

├── 运行结果/                # 输出结果

│   ├── route_a_candidates.csv

│   ├── route_b_candidates.csv

│   ├── merged_candidates.csv

│   ├── final_6_submission.csv

│   └── submission_metadata.xlsx

├── logs/                    # 运行日志

├── sfGFP_氨基酸功能全注释.docx

├── sfGFP_禁止突变位点.csv

└── 参考文献/

附录 C：核心参考文献速查

详见"GFP蛋白质设计文献与工具调研报告.docx"，以下为最核心的 5 篇：

[1] ESM3/esmGFP — Science 387:850-858 (2025). DOI: 10.1126/science.ads0018

[2] GeoEvoBuilder — PNAS 122:e2504117122 (2025). DOI: 10.1073/pnas.2504117122

[3] ProteinMPNN for FP — Protein Science 33:e70002 (2024). DOI: 10.1002/pro.70002

[4] SPURS — Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-56475-9

[5] YuzuFP — Communications Chemistry 8:174 (2025). DOI: 10.1038/s42004-025-01573-4

[6] Sarkisyan et al. — Nature 533:397-401 (2016). GFP 适应度景观基准数据集

—— 文档结束 ——