2026合成生物学创新赛 · 蛋白质设计赛道

GFP 高亮度与热稳定性联合设计
管线设计与实施方案 v2.1

Design-Build-Test-Learn 迭代闭环 · Pareto 双目标优化 · LLM Agent 编排

2026年06月07日  |  截止: 2026年7月1日  |  有效工作日: 18天  |  考试期: 6/25-7/1

目录

一、设计哲学与核心修正（v2.1 相比此前版本的关键变更）

二、数据可靠性声明（哪些能用、哪些不能用、哪些需验证）

三、约束体系：从禁止名单到化学固定+协同设计+验证

四、四条设计策略路线（整合5.25方案精华）

五、DBLT 迭代闭环：Design→Build→Test→Learn

六、双目标优化：Pareto 前沿 + 贝叶斯引导搜索

七、LLM Agent 编排架构（竞赛加分项）

八、五级漏斗筛选详细设计

九、18天时间规划 + 四级预备方案

十、风险矩阵与应对策略

附录A：关键命令速查表

附录B：45个候选设计位点全表

附录C：参考文献与工具速查

一、设计哲学与核心修正

本方案 v2.1 基于 2026.5.25 版规划文档整合，并根据 6月6-7日两轮深度讨论做了以下关键修正：

| 修正点 | v2.0/5.25 方案 | v2.1 方案 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约束体系 | 四等级"禁止突变"名单(37绝对+50严重受限) | 化学固定~6位点(G67/Y66/R96/E222等) + 其余协同设计+AF2验证 | esmGFP: 96/229突变→荧光保留 → 单点禁忌≠协同不可行 |
| 管线架构 | 线性漏斗: 生成→筛选→精选→提交(一次性) | DBLT闭环: Design→Build→Test→Learn, 2-3轮迭代 | 竞赛评分逻辑: 需实验反馈 → 用MD/BioEmu作为计算代理 |
| 优化目标 | 乘法加权评分(亮度30%+稳定性30%+...) | Pareto前沿 + 乘积最优2条+亮度极端2条+稳定极端1条+探索1条 | 乘积脆弱性: 一个维度预测错→乘积全错; Pareto分散风险 |
| MD角色 | 最终验证Top 10-15, 一次性 | BioEmu预筛→GROMACS MD金标准验证→结果回传贝叶斯优化 | BioEmu(Science 2025)速度提升4-5数量级; MD结果应驱动下一轮 |
| 时间线 | 21天全天投入 | 18天有效(6/7-24) + 7天考试微调(6/25-7/1) + 四级预备方案 | 考试约束: 6/25-7/1无法全力工作 |
| 数据态度 | 未区分AI生成vs实验验证 | 明确标注每个文档/数据的可靠性等级 | sfGFP注释为AI推断(Un-named作者); Doubao文档禁止使用 |
| Agent | 未涉及 | 三层Agent架构(编排+决策+执行) + 决策逻辑树 + 执行日志 | 竞赛明确鼓励LLM Agent, 客观得分相近时优先展示 |

核心设计原则（不变，来自5.25方案）：

广度优先(Exploration): 多路线并行覆盖序列空间

深度验证(Exploitation): 结构预测+MD模拟逐级筛选

联合决策(Integration): 综合多管线Pareto前沿选6条互补序列

风险分散(Diversification): 覆盖不同"亮度×热稳定性"区域, 降低单一策略失败风险

6中取1即可登顶 → 鼓励多样化探索

二、数据可靠性声明

管道使用以下数据源, 按可靠性分级:

| 等级 | 数据/文档 | 来源 | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★★★ 金标准 | Sarkisyan 2016 Nature (~54K GFP变体+亮度) | 同行评审期刊, 实验测定 | 训练核心数据集 |
| ★★★ 金标准 | PDB 2B3P (sfGFP 1.45Å) | X射线晶体学 | ProteinMPNN结构模板; MD初始结构 |
| ★★★ 金标准 | Pédelacq 2006 (sfGFP创始论文) | 同行评审期刊 | sfGFP核心折叠增强突变依据 |
| ★★★ 金标准 | esmGFP (Science 2025) | 同行评审期刊 | 协同设计范式依据; 约束体系修正依据 |
| ★★★ 金标准 | BioEmu (Science 2025) | 同行评审期刊 | MD加速方案; 构象系综预筛 |
| ★★☆ 验证后可用 | FPbase GFP数据 (~1,110条) | 社区数据库 | 补充光学性质数据; 需逐条核实 |
| ★★☆ 验证后可用 | ProTherm热力学数据 | 社区数据库 | 热稳定性训练数据; 条件与72°C不同, 需校准 |
| ★☆☆ 方向参考 | sfGFP_氨基酸功能全注释.docx | AI生成 (Un-named, 2026-06-06) | 约束方向性参考; 具体数值不可直接引用; 需原始文献核实 |
| ✗ 禁止使用 | From Doubao 全部文档 | AI生成, 未校验 | 任何参数/命令/模型选择均不可直接使用; 仅作概念参考 |

特别声明: sfGFP_氨基酸功能全注释.docx 由 Claude 于2026年6月6日生成(作者"Un-named"), 引用了Pédelacq 2006和Sarkisyan 2016两篇论文, 但逐位点的具体约束等级和数值是AI基于PDB结构推断的产物, 未经实验验证。其方向性正确（发色团三肽不可动、催化残基关键）, 但"R96E残留1-5%荧光"这类具体数值不可直接引用。

三、约束体系：从禁止名单到化学固定+协同设计+验证

3.1 esmGFP 的根本性启示

ESM3生成的esmGFP与最近天然GFP(tagRFP)仅58%序列一致, 229个残基中96个不同, 但仍正常折叠并发出与EGFP相当的荧光。这证明了:

"单独突变危险" ≠ "协同突变不可行": 疏水核心/β-转角/表面电荷可以同时重写

约束应来自化学第一性原理, 而非单一结构的"不可突变"推论

ProteinMPNN/ESM3这类协同设计工具是正确方向——给定骨架结构, 全局重设计

3.2 修正后的约束体系

| 约束等级 | 位点数量 | 判定依据 | 执行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学绝对约束 | ~6 | GFP发色团自催化环化-脱水-氧化的有机化学反应机理 | ProteinMPNN中tied positions, MCMC中直接拒绝非法突变 |
| 结构协同约束 | 其余~232 | 单独突变可能危险, 但可通过协同突变补偿 | 不预先禁止; 用AF2 pLDDT + MD验证替代黑名单; 约束从"禁止"变为"验证" |

化学绝对约束位点(6个)——在ProteinMPNN中固定

G67: 绝对不可替换。发色团环化步骤中G67酰胺氮亲核进攻T65羰基碳——这是SN2类亲核加成反应, 任何侧链(包括H原子)都会空间阻断环化。esmGFP必定保留了Gly67。

Y66: 仅限芳香族替换(Y/F/H/W)。酚羟基参与发色团π共轭体系, 无芳香环→无可见光吸收→无荧光。可改变颜色(Y66H→BFP蓝光, Y66W→CFP青光), 但不可替换为非芳香族。

T65: 可保守小残基替换(G/A/C/S)。avGFP天然为S65, sfGFP为T65(亮度更高)。不能突变为大侧链(阻断环化), 也不能突变为带电残基(改变发色团静电环境)。

R96: 大概率需保留。催化发色团环化脱水步骤, 与咪唑啉酮环形成氢键稳定过渡态。理论上若周围残基协同重排可能由其他残基替代催化, 但风险极高。建议固定。

E222: 大概率需保留。氧化步骤的广义碱催化剂, 催化Y66 Cα-Cβ脱氢。E222D部分保留功能, 其他替换基本失活。建议固定。

发色团氢键网络(Q69/Q94/H148/T203/S205): 这些位点的氢键对量子产率至关重要。单点突变大幅降亮度, 但理论上协同重排氢键网络可能找到替代方案。建议在路线B中尝试, 路线A中保守保留。

结构协同约束(其余位点)——验证替代禁止

对剩余的~232个位点, 不预先禁止任何突变, 而是通过以下验证管线确保设计质量:

AF2/ESMFold pLDDT > 80, pTM > 0.75 → 折叠可行性保证

发色团区域pLDDT > 85 → 活性中心结构可靠

WT sfGFP MD基线对比 → RMSD/Rg/SASA相对变化量判断

上位效应过滤(EVcouplings/GREMLIN) → 排除违反共进化的组合

四、四条设计策略路线（整合5.25方案精华）

以下四条策略继承自5.25方案, 并在DBLT闭环中并行运行。每条策略生成~2,000-5,000条候选序列, 合并去冗余后进入漏斗筛选。

策略A: 理性工程优化（保守稳健型, ★★★★★ 最高优先级）

核心思路: 以sfGFP为设计起点, 保留6个核心折叠增强突变(S30R/F64L/S65T/F99S/M153T/V163A), 从45个候选设计位点中组合亮度增强突变(2-3个)+热稳定性增强突变(2-3个)。最稳健的策略, 自带"保底"属性。

技术栈: Biopython序列操作 + 组合枚举 + 上位效应过滤(EVcouplings) + FoldX ΔΔG快速筛选

预期产出: ~2,000-3,000条组合序列, 预期贡献1-2条保险方案

策略B: PLM深度学习驱动（AI驱动型, ★★★★）

核心思路: ESM-2 650M嵌入 + SaProt结构感知嵌入 → XGBoost+LightGBM+RF三模型集成亮度预测。贝叶斯优化(Gaussian Process + Expected Improvement)引导MCMC在嵌入空间中搜索。可降级(无需ESM-3)。

技术栈: ESM-2 650M/SaProt + XGBoost/LightGBM/RF + GPyTorch + 约束MCMC采样

预期产出: ~3,000-5,000条AI生成序列, 预期贡献1-2条创新方案

降级预案: 如GPU不足 ESM-2 650M → ESM-2 150M; 如R²<0.6 → 增加Sarkisyan 2016数据增强; 最坏情况→策略A+C撑场

策略C: ProteinMPNN结构协同设计（结构导向型, ★★★★）

核心思路: 以sfGFP晶体结构(PDB 2B3P)为模板, 固定~6个化学绝对位点, ProteinMPNN多温度采样(0.1/0.2/0.3/0.5)协同设计其余~232个位点。AF2/ESMFold验证折叠, CD-HIT去冗余。

技术栈: ProteinMPNN + ESMFold/ColabFold + CD-HIT + BioEmu构象系综预筛

预期产出: ~2,000-4,000条结构感知序列, 预期贡献1-2条结构验证方案

策略D: 进化共识与高性能特征迁移（进化导向型, ★★★）

核心思路: 构建GFP深度MSA(jackhmmer 3轮迭代) → 共进化分析(EVcouplings) → 识别高性能GFP共有特征模式(sfGFP/mBaoJin/TGP/StayGold)。将mBaoJin的H148D、T203I等"特征模块"嫁接到sfGFP骨架。

技术栈: jackhmmer + MAFFT + EVcouplings/GREMLIN + 共进化引导的组合突变生成

预期产出: ~1,000-2,000条进化约束序列, 提供上位效应过滤规则（所有策略共用）

四条策略的交叉验证节点

结构可行性: 策略B产出 → 策略C的AF2/ESMFold验证

突变合理性: 策略A突变选择 → 策略D保守性评分过滤

稳定性评估: 所有策略 → 统一的Phase 4热稳定性评估管线

最终决策: 四条策略Pareto前沿合并 → 6条序列选择

五、DBLT 迭代闭环：Design → Build → Test → Learn

这是v2.1最核心的架构升级。不再是一次性漏斗筛选, 而是2-3轮迭代循环, 每轮用上一轮的MD/BioEmu验证结果更新贝叶斯优化代理模型, 引导下一轮序列生成方向。

5.1 闭环架构

┌─────────── DESIGN ───────────┐

│ 四策略并行生成候选              │

│ GP采集函数引导MCMC方向          │

│ 从多进化起点出发(sfGFP/TGP/     │

│   mBaoJin/StayGold)            │

└────────────┬──────────────────┘

↓

┌─────────── BUILD ─────────────┐

│ 亮度集成预测(3模型 → μ±σ)      │

│ 稳定性分层预测                  │

│   ThermoMPNN → FoldX → BioEmu  │

│ 上位效应过滤(EVcouplings)       │

└────────────┬──────────────────┘

↓

┌─────────── TEST ──────────────┐

│ AF2/ESMFold pLDDT/pTM         │

│ BioEmu 构象系综预筛(50-100条)  │

│ GROMACS MD金标准(Top 10-15条)  │

│ 72°C热冲击+复性模拟            │

│ RMSD/Rg/SASA/氢键维持率         │

└────────────┬──────────────────┘

↓

┌─────────── LEARN ─────────────┐

│ MD结果回传GP代理模型            │

│ 更新Expected Improvement        │

│ 收敛判断(EI<阈值? 3轮完成?)     │

│ → 如未收敛: 回到DESIGN         │

│ → 如收敛: 进入精选阶段          │

└───────────────────────────────┘

5.2 每轮迭代的规模

| 轮次 | Design生成数 | Build筛选后 | Test验证数 | MD验证数 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Round 1 | ~10,000 (四策略合并) | ~1,000 | BioEmu ~100, AF2 ~500 | Top 10 | 广泛探索 + 建立GP初始模型 |
| Round 2 | ~5,000 (GP引导MCMC) | ~500 | BioEmu ~50, AF2 ~200 | Top 10 | 聚焦高EI区域 + 更新GP |
| Round 3 | ~2,000 (精细搜索) | ~200 | BioEmu ~30, AF2 ~100 | Top 10 | 收敛确认 + 精选 |

5.3 贝叶斯优化核心组件

高斯过程代理模型(GP): 使用Matern 5/2核。输入=序列嵌入(ESM+SaProt拼接的PCA降维50维), 输出=乘积得分(Brightness×Stability)。GP不仅预测得分均值μ, 还给出不确定性σ。数据密集区域σ低("已知"), 数据稀疏区域σ高("未知")。

Expected Improvement采集函数: EI(x) = E[max(0, f(x) - f_best)]。在μ高且σ也高的区域EI最大——"这里可能有金矿, 而且我还不太确定"。每轮选EI最大的区域进行MCMC采样。

MD结果校准: MD的RMSD/氢键保留率作为"金标准"稳定标签, 校准快速预测器(ThermoMPNN/FoldX)的系统偏差。每轮MD验证后用新数据重新训练GP。

5.4 收敛判断

EI_max连续2轮 < 0.05 → 收敛, 进入精选阶段

已完成3轮迭代 → 强制进入精选 (时间约束)

MD结果与GP预测Spearman r > 0.7 → 模型可靠, 可提前收敛

MD结果与预测矛盾 → 扩大搜索范围, 降低GP先验权重

六、双目标优化：Pareto前沿 + 贝叶斯引导搜索

6.1 为什么不用乘积最大化作为唯一目标

乘积目标函数 Score = Brightness × Stability 的致命缺陷是: 预测误差在乘法的两端都会被放大。如果亮度被高估20%, 乘积直接虚高20%。而如果另一个维度的预测也有误差, 乘积的误差是复合的。

正确的做法是构建Pareto前沿, 然后从前沿的四个区域各选序列:

亮度↑

│    ★ 亮度极端区 (2条)

│          ★ Pareto前沿

│               ★ 乘积最优区 (2条)

│                      ★ 探索区(1条, EI最大)

│                              ★ 稳定极端区 (1条)

└────────────────────────────────────→ 热稳定性

6.2 6条序列分配策略

| 分组 | 数量 | 选择标准 | 预期角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘积最优组 | 2条 | Pareto前沿上 Score=Brightness×Stability 的top 2 | 主攻综合评分榜(金银奖) |
| 亮度极端组 | 2条 | Brightness > 80%分位 AND Stability > 中位数 | 竞逐最佳亮度单项奖 |
| 稳定性极端组 | 1条 | Stability > 80%分位 AND Brightness > 中位数 | 竞逐最佳热稳定单项奖 |
| 高不确定性组 | 1条 | GP Expected Improvement最大(预测不确定性最高) | 覆盖未知的高潜力区域 |

6.3 序列多样性检查

两两序列相似度 < 90% (如违反, 从同一Pareto区域选择下一个候补)

6条序列至少覆盖3种设计策略 (避免"把鸡蛋放一个篮子")

风险分层: 2条低风险(策略A) + 2条中风险(策略C/D) + 2条中高风险(策略B)

七、LLM Agent 编排架构（竞赛加分项）

竞赛规则明确: "鼓励并欢迎使用各种大模型与代码Agent"、"若使用智能体设计, 需在文档中展示Agent的逻辑树和关键执行日志"。以下架构在18天内可落地, 不依赖外部AutoProteinEngine。

7.1 三层Agent架构

| 层 | 角色 | 实现方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编排层 | 管线总控: 决定什么时候跑什么, 4策略→DBLT调度 | Claude Code + 结构化管理 | 执行计划 + Pipeline状态记录 |
| 决策层(5节点) | 关键决策点的智能判断: 模型选型/参数自适应/结构筛选/Pareto选择/收敛判断 | Python脚本 + LLM API调用 + 决策模板 | 每节点的决策依据 + 备选方案 + if-then逻辑树 |
| 执行层 | 实际计算: ESM嵌入/ProteinMPNN/AF2/MD模拟 | 现有Python管线脚本 | CSV/PDB/MD轨迹 |

7.2 五个决策节点逻辑树

节点1: 模型选型Agent

输入: GPU状态 (torch.cuda检测)

├─ 显存≥24GB → ESM-2 650M + SaProt并行 (推荐)

├─ 显存≥12GB → ESM-2 150M + SaProt

├─ 显存≥8GB  → ESM-2 150M

└─ 仅CPU     → ESM-2 35M (降级)

决策记录: [时间戳] 检测到RTX 3090 24GB → 选择ESM-2 650M+SaProt

备选: 下载失败 → 降级到本地缓存ESM-2 150M

节点2: 训练质量自适应Agent

输入: 5-fold CV R², Pearson r

├─ R²>0.75, r>0.85 → 直接进入生成阶段

├─ R² 0.6-0.75     → 增加理化特征+MSA保守性(特征工程)

├─ R² 0.4-0.6      → 数据增强(补充Sarkisyan 2016全量)

└─ R²<0.4          → 触发预备Plan C: 切换到纯理性设计

决策记录: R²=0.68 → 中等, 启动特征工程+数据增强

节点3: 结构验证筛选Agent

输入: AF2/ESMFold pLDDT, pTM, RMSD

├─ pLDDT>85 AND pTM>0.75 AND RMSD<2.0 → 通过

├─ pLDDT 70-85 → AF2二次验证

├─ pLDDT<70 OR RMSD>3.0 → 淘汰

└─ 发色团区域pLDDT<80 → 淘汰(即使全局通过)

决策记录: R2_047: pLDDT=76.3→AF2验证→pLDDT=72.1→淘汰

原因: 发色团区域pLDDT=68.3, H148-发色团距离>4Å

节点4: Pareto前沿选择Agent

输入: 所有候选(亮度预测μ±σ, 稳定性预测μ±σ)

1. 构建二维Pareto前沿

2. 从前沿4个区域按策略选6条

3. 序列多样性检查(CD-HIT 90%)

4. 输出每条序列的入选理由+Pareto图上位置+替代方案

节点5: 收敛判断Agent

输入: 最近2轮GP变化, EI_max趋势

├─ EI_max<0.05 (连续2轮) → 收敛→精选

├─ 已3轮迭代 → 强制精选(时间约束)

├─ MD与预测Spearman r>0.7 → 模型可靠→可提前收敛

└─ MD与预测矛盾 → 重新校准GP, 降低先验权重, 再跑一轮

7.3 提交文档中的Agent展示

最终提交的PDF将包含:

Agent逻辑树图 (Mermaid流程图, 展示5个节点的决策逻辑)

关键决策日志表 (每轮DBLT迭代的代表性决策记录, 含时间戳/输入/决策/依据/人工干预)

人工干预记录 (Agent建议被人工覆盖的实例, 说明覆盖原因)

这不需要额外的AutoProteinEngine——管线运行时自动记录的结构化日志整理即可

八、五级漏斗筛选详细设计

| 阶段 | 输入→输出 | 核心方法 | 筛选标准 | 每序列耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 生成 | 4策略 → ~10,000条 | ESM嵌入+ProteinMPNN+理性组合+进化共识 | 220-250aa, M开头, 20标准AA, 排除黑名单, CD-HIT 95% | <1秒 |
| Phase 2: 亮度预测 | ~10,000 → ~1,000 | ESM-2 650M/SaProt + XGBoost+LightGBM+RF集成 | 预测亮度 > sfGFP_WT 80%, 模型间σ/μ<0.3(低不确定性优先) | ~0.1秒 |
| Phase 3: 结构验证 | ~1,000 → ~200 | ESMFold → 低置信度AF2二次验证 | pLDDT>80, pTM>0.75, RMSD<2.0Å, 发色团区pLDDT>85 | ESMFold 60秒, AF2 10分钟 |
| Phase 4: 稳定性评估 | ~200 → ~50 | ThermoMPNN→FoldX→BioEmu→MD(三级递进) | ΣΔΔG<-2 kcal/mol, BioEmu native_contacts>0.65, MD RMSD<3Å | 秒级→分钟级→小时级 |
| Phase 5: Pareto精选 | ~50 → 6(+6备选) | Pareto前沿+Agent节点4决策+专家审核 | 4区分配+多样性+风险分层+理化合理性检查 | 数据分析 |

Phase 4稳定性评估三级递进

第一级(ThermoMPNN+FoldX): ~200条, 秒级/条, 预测ΔTm+ΔΔG → 筛选至~50条

第二级(BioEmu构象系综): ~50条, 分钟级/条, native_contacts>0.65, 发色团RMSF<2Å → 筛选至~15条

第三级(GROMACS MD): ~10-15条, 小时级/条 × GPU并行, 72°C 10ns+25°C 5ns复性, RMSD/Rg/SASA/氢键维持率 → 金标准验证

MD协议(每个序列, CHARMM36m力场):

NVT 25°C 100ps → NPT 25°C 100ps → NPT 72°C 10ns → NPT 25°C 5ns → 分析

MD是相对比较(wt sfGFP基线)而非绝对Tm预测。10ns看局部波动/氢键/膨胀, 看不完全去折叠。

九、18天时间规划 + 四级预备方案

9.1 时间线

| 日期 | 天数 | 阶段 | 关键任务 | DBLT轮次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/7 | 0.5天 | 预实验 | 环境验证 + ESM基线运行 + BioEmu安装 | - |
| 6/7-6/9 | 2天 | 阶段一: 准备 | 数据清洗+MSA+约束定稿+Agent节点框架 | - |
| 6/9-6/13 | 4天 | DBLT Round 1 | 四策略生成→Build预测→BioEmu预筛→Top10 MD→Learn更新GP | R1 |
| 6/13-6/17 | 4天 | DBLT Round 2 | GP引导MCMC生成→Build预测→MD验证→收敛判断 | R2 |
| 6/17-6/19 | 2天 | DBLT Round 3 | 精细搜索(如R2未收敛)→收敛确认→精选 | R3(可选) |
| 6/19-6/22 | 3天 | 精选+审核 | Pareto前沿→Agent节点4选6条→人工审核→替补准备 | - |
| 6/22-6/24 | 2天 | 验证+文档 | DNAChisel验证→合规检查→Agent日志汇总→PDF→GitHub | - |
| 6/24 | 1天 | 提交缓冲 | 最后检查, ★建议此日前完成提交 | - |
| 6/25-7/1 | 7天 | 考试期 | 仅紧急修改, 不新增计算任务, 伺机提交 | - |

9.2 四级预备方案（考试期保险）

核心理念: 每个Plan独立准备并行推进, 确保6/24前至少有一份可提交的结果。Plan D最晚6/15启动, 作为死线兜底。

| 方案 | 序列来源 | 可靠性 | 完成时间 | 启用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan A (首选) | DBLT Round 2/3 Pareto前沿精选6条 | 最高(多轮MD验证) | 6/22 | 正常完成DBLT全流程 |
| Plan B | DBLT Round 1 候选池Pareto精选6条 | 中高(一轮验证+BioEmu) | 6/17 | 6/17 R2进度不足, 用R1结果精选 |
| Plan C | 策略A理性组合+策略D进化共识, 合并精选6条 | 中(文献支撑, 无ML依赖性) | 6/15 | 6/15 ML管线受阻, 切换到纯理性设计 |
| Plan D (兜底) | sfGFP骨架+2-4个最保守增强突变(F64L+S65T+M153T+V163A等) | 最高(实验验证过, 最低风险) | 6/15 | 极端情况, 确保死线前必有一份 |

6条序列来源预案 (Plan A执行时)

| 序列编号 | 来源策略 | Pareto区域 | 风险等级 | 设计特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq 1 | 策略A(理性工程) | 乘积最优 | 低 | sfGFP核心+亮度增强2-3位点+热稳增强2-3位点 |
| Seq 2 | 策略B(AI驱动) | 乘积最优 | 中 | GP+BO引导的ESM嵌入空间最优序列 |
| Seq 3 | 策略A(理性工程) | 亮度极端 | 低 | 牺牲部分热稳, 最大化亮度(竞逐最佳亮度奖) |
| Seq 4 | 策略C(ProteinMPNN) | 亮度极端 | 中 | 结构协同设计的亮度导向序列 |
| Seq 5 | 策略C(ProteinMPNN) | 稳定性极端 | 中 | 结构协同设计的稳定性导向序列(竞逐最佳热稳定奖) |
| Seq 6 | 策略B(AI驱动) | 探索区(EI最大) | 中高 | GP不确定性最高的区域——可能惊喜或翻车 |

9.3 6/24前必须完成的提交材料

提交CSV: 6条序列(Team_Name+Seq_ID+Sequence), UTF-8无BOM, 与Exclusion_List逐条比对

设计思路PDF: 管线架构+4策略详述+DBLT迭代过程+Agent逻辑树+关键决策日志+6条序列入选理由

GitHub仓库: README.md(环境配置+依赖+运行方式)+推理代码+模型权重链接

内部归档: metadata.xlsx(含预测亮度/稳定性/pLDDT/来源策略/选择依据)

十、风险矩阵与应对策略

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML模型R²<0.6 | 中30% | 高 | 补充Sarkisyan 2016全量; 特征工程(理化+MSA); 降级到Plan C |
| GPU不可用/显存不足 | 中30% | 中 | 降级ESM-2 150M/35M; Colab免费GPU; AutoDL云GPU ¥2-5/h |
| AF2/ESMFold pLDDT普遍<70 | 低15% | 高 | 放宽RMSD标准; 检查是否破坏折叠的突变; 回到Phase 1重生成 |
| ThermoMPNN与FoldX预测矛盾 | 中40% | 中 | 以FoldX物理能量函数为主; 增加BioEmu/MD验证量 |
| MD中WT sfGFP本身不稳定 | 低20% | 中 | 延长平衡时间; 检查力场参数; 使用多个PDB模板 |
| 上位效应: 多点组合远低于预期 | 高50% | 高 | 限制<6突变; 策略D共进化过滤; 保留策略A保守方案 |
| 约束过度保守: 错失高潜力序列 | 中30% | 中 | 化学固定仅~6位点; ProteinMPNN自由探索其余位点 |
| 数据泄露: 无意匹配排除列表 | 低10% | 高 | Phase 1和提交前分别严格比对Exclusion_List+FPbase |
| 时间不足: MD未完成或未收敛 | 中25% | 中 | 优先BioEmu; MD仅做Top 10; Plan C/D兜底; 6/24前提交 |
| 考试期无法修改 | 确定 | 高 | 6/24前完成提交; Plan D 6/15启动并行准备 |

附录A: 关键命令速查表

| 操作 | 命令 |
| --- | --- |
| ESM-2嵌入生成 | python gfp_design.py --method esm --esm-model esm2_t30_150M_UR50D |
| SaProt嵌入生成 | python gfp_design.py --method saprot --saprot-model westlake-repl/SaProt_35M_AF2 |
| ProteinMPNN采样 | python protein_mpnn_run.py --pdb_path sfGFP.pdb --num_seq_per_target 500 --sampling_temp "0.1 0.2 0.3" --tied_positions "66 67 96 222" |
| ESMFold预测 | python -c "from transformers import EsmForProteinFolding; ..." |
| ColabFold预测 | colabfold_batch seqs.fasta results/ --num-recycle 3 |
| BioEmu构象采样 | (参考 github.com/microsoft/bioemu README) |
| GROMACS MD | gmx mdrun -v -deffnm npt_72C -nb gpu |
| DNAChisel反向翻译 | python -c "from dnachisel import reverse_translate; ..." |
| CD-HIT去重 | cd-hit -i candidates.fasta -o nr.fasta -c 0.95 -n 5 |
| jackhmmer MSA | jackhmmer -N 3 --incE 1e-10 -A gfp_msa.sto sfGFP.fasta uniref90.fasta |
| EVcouplings分析 | python -c "from evcouplings import ..." |

附录B: 45个候选设计位点（来自5.25方案，保留证据等级标注）

亮度增强位点（8个核心位点）:

| 位点 | 推荐突变 | 预期效果 | 机制 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S65 | T(保留sfGFP) | 成熟效率+消光系数 | 优化环化后氧化步骤 | ★★★★★ EGFP/sfGFP核心 |
| F64 | L(保留sfGFP) | 增强37°C折叠效率 | 减少α-螺旋空间位阻 | ★★★★★ EGFP/sfGFP核心 |
| H148 | D | 量子产率→~0.8 | 稳定发色团激发态, 减少非辐射衰变 | ★★★★ mBaoJin验证 |
| T203 | I/V/F | 调节激发/发射峰+亮度 | 优化π-π堆积 | ★★★★ 多种GFP验证 |
| S205 | V/T/A | 稳定去质子化B态 | 增强对Y66酚羟基质子接受 | ★★★★ 多种变体验证 |
| E222 | D/Q | 调节发色团静电微环境 | 影响ESPT速率 | ★★★★ avGFP关键催化 |
| I167 | T | 光稳定性+折叠 | 减少发色团光氧化 | ★★★ |
| N149 | K | 量子产率 | 优化β-桶内部氢键网络 | ★★★ |

热稳定性增强位点（12个核心位点）:

| 位点 | 推荐突变 | 预期效果 | 机制 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S30 | R(保留sfGFP) | 表面盐桥 | 与E17/E32形成静电网络 | ★★★★★ sfGFP核心 |
| F99 | S(保留sfGFP) | 改善表面亲水性 | 减少疏水暴露, 抑制聚集 | ★★★★★ sfGFP核心 |
| M153 | T(保留sfGFP) | 折叠效率 | 优化β-桶核心疏水堆积 | ★★★★★ sfGFP核心 |
| V163 | A(保留sfGFP) | 折叠效率 | 核心堆积优化, 减少侧链冲突 | ★★★★★ sfGFP核心 |
| G112 | P | Loop刚性化 | 限制β-折叠间环区构象自由度 | ★★★★ TGP验证 |
| Q69 | R/K | 分子内盐桥 | 与E222形成盐桥, 稳定发色团区域 | ★★★ |
| R122 | E/D | 表面静电优化 | 与K/R形成互补盐桥 | ★★★ |
| L221 | I/V | 核心疏水填充 | 增强β-桶底部疏水堆积 | ★★★ |
| H231 | W/Y/F | 表面芳香堆积 | 优化C端区域结构稳定性 | ★★★ |
| E17 | R/K | N端盐桥网络 | 与D21/E32形成静电作用 | ★★ |
| D76 | N/S | 减少表面电荷排斥 | 优化β-桶外侧静电分布 | ★★ |
| V169+T203 | C+C(双突变) | 链内二硫键 | S-S共价交联β-折叠链, 极高热稳增益 | ★★ 高风险高回报 |

附录C: 核心参考文献与工具速查

参考文献:

[1] Sarkisyan et al. (2016) Nature 533:397-401. GFP适应度景观. DOI:10.1038/nature17995

[2] Pédelacq et al. (2006) Nat Biotechnol 24:79-88. Superfolder GFP. DOI:10.1038/nbt1172

[3] Rives et al. (2025) Science 387:850-858. ESM3/esmGFP. DOI:10.1126/science.ads0018

[4] Lewis, Hempel et al. (2025) Science. BioEmu. DOI:10.1126/science.adq7214

[5] Zhang et al. (2024) Nat Methods 21:645-656. mBaoJin. DOI:10.1038/s41592-024-02203-y

[6] Close et al. (2015) Proteins 83:275-289. TGP. DOI:10.1002/prot.24699

[7] Montalvillo Ortega et al. (2025) ACS Central Science. LGL+MD协同管线.

工具速查:

ESM-2: github.com/facebookresearch/esm | ProteinMPNN: github.com/dauparas/ProteinMPNN

ColabFold: github.com/sokrypton/ColabFold | BioEmu: github.com/microsoft/bioemu

FoldX: foldxsuite.crg.eu | GROMACS: gromacs.org | DNAChisel: github.com/Edinburgh-Genome-Foundry/DnaChisel

EVcouplings: github.com/debbiemarkslab/EVcouplings | CD-HIT: github.com/weizhongli/cdhit

云GPU: AutoDL autodl.com (A100约¥3-5/h) | FPbase: fpbase.org

—— 文档结束 ——